**FF**

## Arengukava koostamine ja uuendamine

Jõelähtme valla arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 dokument koosneb kahest põhiosast ja viiest lisast. Arengukava põhiosadeks on valla **arengustrateegia** aastateks 2025-2035, milles on sõnastatud pikemaks perioodiks viie valdkonna üld- ja strateegilised eesmärgid koos mõõdikutega. Arengukava lähiperioodi iseloomustab aastate 2025-2028 **tegevuskava**, milles on kajastatud planeeritud tegevused koos nende elluviimise aja ja osapooltega. Arengukava osaks on ka **eelarvestrateegia**  2025-2028 ehk nelja-aastane kava arengustrateegia elluviimiseks vajalikest rahalistest vahenditest, mida uuendatakse koos tegevuskavaga.

Arengukava on koostatud koostöös **valdkondlike töörühmadega**, mida juhtisid abivallavanemad ja vallavalitsuse osakondade juhid. Arengukava strateegia ja tegevuskava olid aluseks valla **eelarvestrateegia 2025-2028 (lisa 1)** koostamisel, milles on välja toodud järgmise viie aasta olulisemate investeeringute kava. Paralleelselt arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessiga koostati **arengukavad Loo ja Kostivere alevikule**. Lisaks on oma arengukavad olemas [Neeme külal](https://leaderliit.eu/wp-content/uploads/2022/05/Neeme-aruka-kula-strateegia-2022-2030.pdf) ja Ihasalu külal. Arengukava raamistab valla [avatud valitsemise tegevuskava](https://joelahtme.ee/documents/381171/4204831/JOELAHTME_VALLA_AVATUD_VALITSEMISE_TEGEVUSKAVA_2022.pdf/a1b54e6f-cb1e-44de-9eca-ca3b17aea16a) ja [üldplaneering](https://joelahtme.kovtp.ee/uldplaneering-kehtiv-).

Uue arengukava protsessi raames koostati **hetkeolukorra ülevaade (lisa 2)**, mille eesmärk oli fikseerida 2022. aastal arengukava koostamise aluseks olev olukord koos peamiste väljakutsete, vajaduste ja võimalustega. Kokkuvõte oli üheks sisendiks valla uue arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 koostamisel. Selles on ka kajastatud materjalid, millest lähtuti arengukava koostamisel (lk-d 4-5). Loo ja Kostivere alevike arengukavades on kirjas alevike visioonid, strateegilised eesmärgid ning tegevused eesmärkide saavutamiseks, koos elluviijate ja elluviimise perioodidega. Mõlemad arengukavad koostati koostöös Loo ja Kostivere alevike eestseisustega, kes saavad nende abil alevike arendustegevusi korraldada. Samuti valmis protsessi käigus Cumulus Consultingu poolt **Jõelähtme valla rahvastikuanalüüs ja -prognoos (lisa 3)**.

Valla arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 **vaadatakse vallavalitsuse poolt üle kord aastas** vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 37 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 34. Arengukava muudetakse arengukava täitmise ülevaatamise tulemuste, muutunud arenguperspektiivide, eesmärkide ning vajaduste arvesse võtmiseks. Arengukava muutmisel lähtutakse selle koostamise põhimõtetest. Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju Jõelähtme valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

Käesolev arengukava dokument on koostatud seisuga 30.09.2024.

**Alus: Hanke viitenumber 252063, leping nr 2-12.7/245**

Ülevaate koostaja: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis ([DD StratLab](https://stratlab.ee))

Aadress: Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, Tartu, 51003

E-post: info@stratlab.ee

Ülevaate koostajad: Reelika Alunurm, Joanna Kurvits, Karl Lembit Laane, Christo Alliksoo

### Sisukord

[Arengukava koostamine ja uuendamine](#_dupa1fw3pp2m) 1

**Jõelähtme valla strateegia aastateks 2025-2035** **4**

Valla visioon ja strateegilised sihid 5

[Üldised suundumused ja lähiaastate fookuskohad 7](#_rglhdalau1sm)

[Arengukava seos riiklike ja maakondlike eesmärkidega 10](#_duthin27c5u3)

[Olulisemad tähelepanekud hetkeolukorra ülevaatest](#_buyc88hdvhc9) 12

[Strateegiliste sihtide eesmärgid ja mõõdikud](#_dpgrqp20swbf) 13

[**Arengukava tegevuskava 2025-2028**](#_a4kwtle1n6vh) **22**

[**1. LOODUSLÄHEDANE ELUKESKKOND**](#_myipru7flivj) 24

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 1.1.** Vald on meeldiv, ligipääsetav ning
paindliku ja mitmekesise transpordivõrguga seotud terviklik
elukeskkond.](#_9gfgmxb07ecc) 24

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 1.2.** Vallavalitsuse poolt pakutavad kommunaalteenused on kättesaadavad ning põhinevad rohelisel ja
säästlikul mõtteviisil.](#_1je06lr2ne8a) 277

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 1.3.** Jõelähtme vallas on hoitud
 looduskeskkond.](#_emv2w0i4n3ec) 29

[**2. TURVALINE JA INIMEST HOIDEV VALD**](#_vh2qcptqbot1) **31**

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.1.** Valla elanikud tunnevad end oma
 kogukonnas turvaliselt.](#_d8zgjei1o566) 31

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.2.** Valla elanikud tunnevad end kogu vallas turvaliselt.](#_yqreg2aotxb) 33

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.3.** Vallavalitsus pakub elanike vajadustele
vastavaid kvaliteetseid sotsiaalteenuseid.](#_9vs4qjlvr79v) 36

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.4.** Vallavalitsus tegeleb eelkõige
ennetustööga läbi ühtse võrgustikutöö.](#_86zesyyajc56) 37

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.5.** Laste ja perede heaolu on tagatud.](#_xbshpbphszel) 387

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 2.6.** Valla elanikud on terved ja
 tervishoiuteenuste kättesaadavus on tagatud.](#_i4hjqsz4rch4) 38

[**3. VÕIMESTAV HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ**](#_29ggh7d0yyne) **39**

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 3.1.** Jõelähtme noor (k.a õppija) on terve, ennastjuhtiv ning ettevõtlik.](#_um4e3qoyf4i8) 39

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 3.2**. Jõelähtme haridus- ja noorteasutused
on uuendusmeelsed ja kogukondlikud, teevad omavahel tihedat
koostööd ning pakuvad haridust mitmekülgselt](#_d9xjlwule025). 42

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 3.3.** Jõelähtme vallas on atraktiivsed ja
toetavad töötingimused haridus- ja noortevaldkonna töötajatele.](#_ixc8z56apg4y) 43

[**4. LOODUSLÄHEDANE ETTEVÕTLUS JA TURISM**](#_1e6ph3598s4w)46

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 4.1.** Ettevõtlus Jõelähtme vallas toetab
elukeskkonda ning toetub kogukondade ettevõtlikkusele.](#_jci2521e0nvi) 46

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 4.2.** Jõelähtme vald on pärand- ja
loodusturismi sihtkoht, mis pakub külastajale elamusi ja loob
kohalikele võimalusi.](#_rzbgestp0p5y) 49

[**5. KOGUKONNAKESKNE KULTUUR JA SPORT**](#_m9sd5tjrod9u) **49**

[**STRATEEGILINE EESMÄRK 5.1.** Jõelähtme valla kultuuri- ja
sporditegevus kujundab elanike kuuluvustunnet ja arendab piirkonna rahvakultuuri.](#_t0ghmk2pdb08) 49

**Arengukava lisad**

* **Lisa 1. Eelarvestrateegia 2025-2028**
* Lisa 2. Jõelähtme valla hetkeolukorra ülevaade seisuga 30.11.2022: väljakutsed, vajadused ja võimalused
* Lisa 3. Jõelähtme valla rahvastikuanalüüs ja -prognoos

Jõelähtme valla strateegia 2023-2035





## Üldised suundumused ja lähiaastate fookuskohad

Ehkki koroonakriis on nüüdseks ületatud, on Venemaa-Ukraina sõjast tingituna endiselt majandusliku ebastabiilsuse oht suur ning mõjutab ka Jõelähtme valla elanikke ning vallavalitsuse eelarvelisi võimalusi. Lähiaastatel on olnud ning ka lähitulevikus on oodata Jõelähtme valla rahva- ning seejuures ka maksumaksjate arvu kasvu, kuna umbes ⅔ sisserändajatest on tööealised (vahemikus 2018-2022 oli valla rahvaarvu kasv üks maakonna kiiremaid ning vallavalitsuse tellitud valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi (2023)[[1]](#footnote-1) kohaselt peaks jätkuma see ka edaspidi). Aastaks 2035 peaks tööealise elanikkonna arv kasvama rahvastikuprognoosi kohaselt vallas praeguselt umbes 4300 inimeselt tagasihoidlikuma rändestsenaariumi korral tuhande võrra ning senise kiire sisserändetempo jätkudes kogunisti 6200-ni. Mõlema stsenaariumi puhul jääb valla tööealiste osakaal praegusega võrreldes samaks (u 60% kogu elanikkonnast). See tõotab suurendada valla maksutulu ning võimalikku majanduslikku ebastabiilsust tasakaalustada.

Rahvaarvu kasvuga kaasneb aga ka täiendav koormus valla pakutavatele avalikele teenustele ning seda eriti hariduse, noorte ning sotsiaalkaitse ja tervise valdkonnas. Samuti suureneb sellega ilmselt ka liiklustihedus ning koormus keskkonnale ja avalikule ruumile.

Vallas on oodata lasteaia- ja koolikohtade vajaduse kasvu õppeaastaks 2035/2036 kõigi haridusastmete lõikes. Lasteaiakohtade vajadus võib tõusta praeguselt umbes 460 kohalt 586 kohani. Põhikoolieas laste arv võib kasvada praeguselt umbes 859-lt 1172-ni. Gümnaasiumieas noorte arv võib peaaegu kahekordistuda, kasvades praeguselt 232-lt kuni 429-ni.

Kõige suurem kasv toimub Loo piirkonnas, kus lasteaiakohtade vajadus võib tõusta praeguselt 293-lt kiire sisserände jätkudes kuni 416-ni. Põhikooliealise õpilaste arv võib tõusta tänaselt 501-lt kuni 821-ni. Kostiveres jääb rahvastikuprognoosi alusel lasteaiakohtade vajadus praegusega võrreldes umbes samaks ning põhikooliealiste õpilaste arv võib langeda 20 võrra. Neeme piirkonnas võib lasteaiakohtade vajadus langeda 4 koha võrra. Põhikoolieas õpilaste arv võib aga tõusta 77-lt kuni 89 õpilaseni.

Eakate (vanuses 65+ elanike) absoluutarvu kasv on tööealiste ning laste ja noorte arvu kasvuga võrreldes tagasihoidlikum, tõustes aastaks 2035 seniselt praeguselt u 1100 inimeselt nii tagasihoidlikuma kui ka kiire rännustsenaariumi korral umbes 1600 inimeseni (+/- 35 inimest). Samas tähendab ka see eakatele vajalike teenuste nõudluse kasvu umbes poole võrra.

**Strateegiliste sihtide seos riiklike ja maakondlike eesmärkidega**

Arengukava koostamisel lähtuti erinevatest riigi valdkondlikest arengukavadest ja plaanidest, millest täpsemad olulisemad sihid on välja toodud hetkeolukorra ülevaates (lisa 4). Allpool on toodud ülevaade, kuidas lähtuti riiklikust ja maakondlikust strateegiast valla strateegiliste sihtide seadmisel ning antakse ülevaade olulisematest valla arengusuundadest.

**Looduslähedase elukeskkonna** siht on kõige otsesemalt seotud strateegia “Eesti 2035” sihiga kujundada kõigi vajadusi arvestav ja kvaliteetne elukeskkond ning toetab tervikliku ruumiloome, ebaühtlase asustustihestusega piirkondade tasakaalustatud arengu tagamise ning keskkonnasäästlike majandusmudelite juurutamise arenguvajaduste katmist. Samuti on see otseselt seotud Harju maakonna strateegia eesmärgiga tagamaks jätkusuutlik ja tasakaalustatud maakasutus, kestlik taristu ning kiired ja keskkonnasäästlikud ühendused, panustades tasakaalustatud ruumimustri tegevussuunda.

Selle saavutamiseks on vallavalitsus võtnud sihiks kujundada meeldiv, ligipääsetav ja mitmekesise transpordivõrguga seotud terviklik elukeskkond, panustades avaliku ruumi looduslähedasemaks muutmisele, valla eri piirkondade tasakaalustamisele, kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavusse ning täiendava transporditaristu, sh kergliiklusteede loomisesse. Kommunaalteenuste pakkumisel võetakse aina enam kasutusele säästlikke taastuvenergia- ja taaskasutuspõhiseid lahendusi ning looduskeskkonna hoidmiseks panustatakse elurikkuse kasvu, keskkonnasõbralikesse lahendustesse ning põhimõttest “ei kahjusta oluliselt” lähtuvasse ringmajandusse.

**Turvalise ja inimest hoidva valla** siht on kõige otsesemalt seotud strateegia “Eesti 2035” sihtidega, et Eestis oleksid tervist hoidvad inimesed, kellel oleks turvaline elukeskkond, milleks on vaja ületada arenguvajadused nagu elanike liigsed riskitegurid ja -käitumine ning avalikus (sh küber)ruumis varitsevad ohud. Sellesaavutamiseks panustab vallavalitsus elanike toimetulekuvõimesse kriisiolukordades ja ohte ennetavatesse meetmetesse nagu liikluse rahustamine, naabrivalve, vabatahtlik pääste, merepääste ja elanikkonnakaitse ning uuenduslikud digilahendused. Sotsiaalkaitse tagamiseks arendatakse vallavalitsuse pakutavaid sotsiaalteenuseid, luuakse võrgustikke abivajajatest ja -andjatest ning suunatakse elanike käitumist teavitustöö kaudu. Erilist tuge ja abi pakutakse lastele ja peredele.

**Võimestava hariduse ja noorsootöö** siht tuleneb strateegia “Eesti 2035” sihist kujundada arukaid, tegusaid ja tervist hoidvaid inimesi ning panustab maakondlikusse tegevussuunda “tegus rahvas”. “Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035” olulisem suundumus, millest valdkonna sihid ka suundusid, on õppijast lähtuva õppe kujundamine ning kättesaadavate ja mitmekesiste õpivõimaluste loomine. Selle sihiga soovib vallavalitsus kujundada noortest inimesed, kes oskavad käituda tervislikult, ettevõtlikult ja iseennast juhtida, mistõttu pakutakse neile nii võimalusi omandada uusi indu tekitavaid kogemusi kui ka tuge raskuste korral. Haridus- ja noorsootööasutused teevad omavahel koostööd, et võimalikult hästi arvestada noorte vajadustega, ning neis on loodud keskkond, milles noored soovivad viibida ja saavad areneda üheskoos. See on aga saavutatav vaid koos motiveeritud töötajatega, kellele samuti pakutakse arendavat ja konkurentsivõimelist töökeskkonda.

**Looduslähedase ettevõtluse ja turismi** siht panustab strateegia “Eesti 2035” sihti kujundada tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik majandus, soosides digitaalsete, teadmistepõhiste ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõttu. Samuti seostub see maakondliku strateegia eesmärkidega kujundada maakonnast uue majanduse ja innovatsiooni keskus ning regiooni parim elukeskkond kaasaegsete töökohtade poolest ning panustab tegevussuunda “tegus rahvas”. Vallavalitsus on võtnud eelduseks, et valla majandus peab toimima loodusega sümbioosis ning Jõelähtme vallas väljendub see kõige selgemalt turismis, mis on kujundatud valla mitmekesise looduse ja pärandiga seotud olulisemate kultuuri- ja loodusväärtuste ümber. Valla ettevõtlus areneb aga kõige paremini siis, kui valla elanikud on ettevõtlikud, elanikele ja ettevõtjatele on loodud nutikad (mh tehnoloogilised) lahendused, vald teeb ettevõtjatega koostööd ja soosib nendevahelist võrgustumist ning kui valla turundamine toimub ühtse kuvandi ja sõnumitega.

**Kogukonnakeskse kultuuri** siht on seotud strateegia “Eesti 2035” sihtidega kujundada tegusaid inimesi ning avatud, hoolivat ja koostöömeelset ühiskonda, tugevdades valla elanike ühtekuuluvustunnet. Samuti panustab see maakondlikku strateegilisse eesmärki väärtustada siinseid inimesi ja kogukondi ning tegevussuunda “tegus rahvas”. Vallavalitsuse hinnangul on see saavutatav vaid siis, kui valla elanikud saavad kultuuri- ja sporditegevustest osa oma kodupiirkonnas, see sisaldab ka valla enda rahvakultuurilist pärimust ning valla elanikele on loodud võimalused olla aktiivsed, nad on neist teadlikud ja algatavad tegevusi ka ise.

Kõigi riiklike kui ka maakondlike eesmärkide saavutamisel teeb Jõelähtme vallavalitsus koostööd nii riiklike asutuste kui ka maakondlike ning eriti naaberomavalitsustega. Täpsemalt on koostöökohad sõnastatud tegevuskavas iga tegevuse juures eraldi.

**Eelarvestrateegia koostamise lähtealused**

Harju maakonnastrateegia 2040+ kohaselt on põhiline arenguvajadus majandusliku arengu seisukohalt kiire, kvaliteetse ja taskukohase internetiühenduse kättesaadavuse parandamine maakonna hajusamalt asustatud piirkondades, et lihtsustada ettevõtlust ja võimaldada kaugtöö tegemist, ning tõsta ettevõtete tootlikkust ning teadus- ja arendustegevust.

Eelarvestrateegiaga on seatud vallale neli finantseesmärki tagamaks valla areng ka ebakindlates majanduslikes oludes.

1. Elanikkonnale tarvilike teenuste tagamiseks oluliste investeeringute teostamine.
2. Välisvahendite maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks.
3. Personalikulude kasv säilitamaks naaberomavalitsustega võrreldes konkurentsivõimet.
4. Majandamiskulude kontrolli all hoidmine sisemise efektiivsuse kasvuga.

## Arengukava seos riiklike ja maakondlike eesmärkidega

[**Strateegias “Eesti 2035”**](https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia)on sõnastatud Eesti Vabariigi visioon järgmisena: demokraatlik ja turvaline riik, kus säilib ja areneb eesti rahvus, keel ja kultuur. Selle saavutamiseks on selles sõnastatud üheksa arenguvajadust, mis on vaja ületada, ning viis strateegilist sihti. Need on kajastatud tabelis 1 koos selgitusega, kuidas need seostuvad Jõelähtme valla arengukavas sõnastatud eesmärkidega. Konkreetsemad seosed erinevate riiklike arengudokumentide ja valla arengukava vahel leiab hetkeolukorra ülevaatest (lisa 4).

**Tabel 1. Riiklikud arenguvajadused ja strateegilised sihid ning nende seos Jõelähtme valla arengukavaga (strateegiast “Eesti 2035”)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riiklikud strateegilised sihid** | **Riiklikud arenguvajadused** | **Seos Jõelähtme valla arengukava strateegiliste eesmärkidega (SE-d)** |
| Arukas, tegus ja tervist hoidev **inimene** | **Õppimisvõimalused**. Suur erialase hariduseta inimeste osakaal, ühistel väärtustel põhinev, õppijast lähtuv ja kaasav haridussüsteem. | SE-d 3.1, 3.2 ja 3.3. |
| **Tervis ja eluiga.** Liigsed riskitegurid ja -käitumine, elukeskkonna ligipääsetavus, pikaajalise hoolduse süsteem. | SE-d 1.1, 2.3 ja 2.6.  |
| Tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik **majandus** | **Ettevõtluskeskkond (sh turism)**. Tootlikkuse kasvu aeglus ja piirkondlik ebaühtlus, digitehnoloogiate kesine integreerimine ettevõtlussektoris, vähe vajalikke uusi teadmistepõhiseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi. | SE-d 1.3 ja 4.1. |
| Avatud, hooliv ja koostöömeelne **ühiskond** | **Ühiskond ja võimalused**. Elanike nõrk ühtekuuluvustunne ja vanuseline ebavõrdsus. | SE-d 1.1, 2.4 ja 5.1.  |
| Kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne **elukeskkond** | **Rahvastik.** Kahanev ja vananev rahvastik, piirkondade sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus. | SE-d 1.1 ja 2.3. |
| **Elurikkus ja keskkond**. Majanduse heitemahukus. | SE-d 1.1, 1.2 ja 1.3. |
| **Ruum ja taristu**. Kiire linnastumine, kultuurivaldkondade kättesaadavus, terviklik ruumiloome. | SE-d 1.1, 1.2 ja 5.1. |
| **Julgeolek ja turvalisus**. Rahvastiku ebaühtlane paiknemine, hübriidohud, poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus. | SE-d 1.1, 2.1 ja 2.2. |
| Uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne **riigivalitsemine** | **Riigijuhtimine**. Rohkem koostööd era- ja vabasektoriga ning koosloomelist poliitikakujundamist, vähem bürokraatiat avalike teenuste pakkumisel. | Läbivalt igas valdkonnas, erilise rõhuga SE-des 1.1 ja 2.4.  |

[**Harju maakonna arengustrateegias 2040+**](https://www.hol.ee/docs/file/HMAS%202040%2B.pdf) on sõnastatud maakonna visioon: Harju maakond on Põhja-Euroopa targa majanduse süda, siin on suurepärane elukeskkond, kestlik taristu ning kiired ja mugavad ühendused kogu maailmaga. Selle saavutamiseks on sõnastatud kolm strateegilist eesmärki ja tegevussuunda. Need on kajastatud tabelis 2 koos selgitusega, kuidas need seostuvad Jõelähtme valla arengukavas sõnastatud eesmärkidega.

**Tabel 2. Harju maakonna strateegilised sihid, tegevussuunad ja nende seos Jõelähtme valla arengukavaga (Harju maakonna arengustrateegiast 2040+)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maakondlikud strateegilised eesmärgid** | **Maakondlikud tegevussuunad** | **Seos Jõelähtme valla arengukava strateegiliste eesmärkidega** |
| Harju maakond on rahvusvaheliselt hinnatud **uue majanduse ja innovatsiooni keskus**, mille **suurim väärtus** on siinsed **inimesed** ja **kogukonnad**.  | **“Tegus rahvas”**: õnnelikud, terved, haritud, ettevõtlikud, muudatustele ja uutele teadmistele avatud inimesed ning kodukanti väärtustavad aktiivsed kogukonnad. | Läbivalt igas valdkonnas, erilise rõhuga SE-des 1.3, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 ja 5.1. |
| Harju maakonnas on Läänemere **regiooni parim elukeskkond** - turvaline, roheline, kestlik ning kaasaegsete töökohtade ja teenustega. | **“Kvaliteetne elukeskkond ja -teenused”**: avalike teenuste parem korraldamine ja koostöölahendused. | Läbivalt igas valdkonnas, erilise rõhuga SE-des 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ja 4.1. |
| Harju maakonnas on jätkusuutlik ja **tasakaalustatud maakasutus, kestlik taristu ning kiired ja keskkonnasäästlikud ühendused** nii maakonna siseselt, ülejäänud Eestiga kui ka välisriikidega.  | **“Tasakaalustatud ruumimuster”**: olulise mõjuga taristu pikaajaline planeerimine, sh eri transpordiliikide kasutamine ja ühendused ning suuremamahulised taristuobjektid. | SE 1.1. |

##

## Olulisemad tähelepanekud hetkeolukorra ülevaatest

Valla olulisimad väljakutsed, vajadused ja võimalused vastavalt valdkonnale olid hetkeolukorra ülevaate koostamise hetkel (november 2022) järgmised.

**Avalik ruum, kommunaal- ja elamumajandus, taristu, ligipääsetavus ja liikuvus** valdkonnas on kõige olulisemaks arenguvajaduseks teede **korrashoid ja** **liiklusturvalisus –** eelkõige maantee ja tiheda liiklusega piirkondade ohutuse tõstmine, sh kiirusetõkete paigaldamine, kiirusepiirangud, piirded ohtlikele lõikudele, raskeveokite ja tihedama liikluse suunamine asulatest eemale ning **mürataseme** vähendamine. Lisaks sooviti rohkem **kergliiklusteid**. Tähtsaks on ka kiire interneti nn viimase miili välja arendamine.

**Keskkond, kliima, ringmajandus ja keskkonnahäiringud** valdkonna suurimad probleemid on tööstuse, kaevanduste ja Muuga sadama piirkonnaga kaasnev reostus, müra ning sellest tingitud elukeskkonna mõju. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusest tulenev ebameeldiv lõhnahäiring. Probleemiks on ka isetekkelised prügilad.

**Ettevõtlus, turism ja väikesadamad** valdkonnas on tarvis läbi mõelda tervikstrateegia – missuguseid ettevõtluse valdkondi me soovime, missugust turismi tervikuna pakume. Väikesadamate parema utiliseerimise jaoks tuleb läbi mõelda tulu teenimise võimalused.

**Sotsiaalkaitse ja tervishoiu** valdkonnas tuleb liikuda tagantjärele probleemkohtade lahendamise juurest ennetustöö poole. Peamisteks vajadusteks on tervishoiuteenuste pakkujate lisandumine (sh perearstid, ämmaemandad, eriarstid jne), lastekaitse valdkonna edendamine ja vanemaealistele suunatud teenuste edendamine.

**Turvalisuse** valdkond on võrdlemisi heas seisus nii kriisijuhtimise, vabatahtlike organisatsioonide kui läbimõelduse osas, kuid peamine arenguvajadus on elanikkonna harimine kriisideks ettevalmistumisel ning neile vajalike vahendite, varustuse ja evakuatsiooniruumide tagamine.

**Haridusvaldkonna** olulisemateks väljakutseteks on kiire laste lisandumise määr valda ning sellest tulenev ruumipuudus. Lisaks on suureks väljakutseks personali leidmine ja säilitamine, sest õpetajaid ostetakse paremate pakkumistega teiste valdade või linna poolt üle ning personali on raske leida.

**Noorsootöö** valdkonnas on probleemiks noorsootöötajate pidev vahetumine. Õpilasesindused ei täida selgelt oma funktsioone esindusorganina (eelkõige korraldavad üritusi). Neeme piirkond on liiga vähe kaasatud. Soovitakse edendada vaimse tervise ja LGBTQ+ teemadega seotud teavitustööd ja tuge.

**Kultuur, sport, vaba aeg** valdkonnas on suurimaks probleemiks ruumipuudus või ruumide sobivus erinevate tegevuste tegemiseks (sh multifunktsionaalsete ruumide vajadus). Elanikkonna teadlikkuse tõstmine erinevatest võimalustest vallas.

**Loo aleviku** peamiseks murekohaks on aleviku üldplaneeringu ülesehitus, sest elamupiirkonnad ja tööstus asuvad hetkel liialt lähestikku ning tööstusega kaasnev müra, reostus, liiklus ja teised tegurid muudavad piirkonna elukeskkonnana kehvemaks. Suur probleem on ka liikluskorraldus aleviku sees ja ümber, kus nii raskeveokid kui pendelrändajad muudavad liiklemise ebaturvalisemaks.

**Kostivere aleviku** peamiseks murekohaks on vabade elukohtade ja ehitusvõimaluste puudus ning noortele suunatud tegevuste vähesus. Nende kahe teguri tulemusena võib Kostiveres olla tulevikus näha elanikkonna vananemist ning noorte lahkumist.

## 1. Looduslähedane elukeskkond

ehk peamised arendussuunad avaliku ruumi, ligipääsetavuse, avalike teenuste, kommunaalmajanduse, teede ja transpordi, keskkonna, kliima ja ringmajanduse valdkondades

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 1.1. Vald on meeldiv, ligipääsetav ning paindliku ja mitmekesise transpordivõrguga seotud terviklik elukeskkond. |

Jõelähtme vald on oma elanikele elukeskkond, kus nad on kaitstud negatiivsete tööstus- ja liiklusmõjude eest ning on leitud tasakaal elanike ja majanduslike huvide vahel. Selleks muudame valla avaliku ruumi kutsuvaks ja meeldivaks vaba aja veetmise keskkonnaks ning avalikud hooned, avaliku ruumi ja teenused ligipääsetavaks kõigile elanikele, sh erivajadustega inimestele. Samuti loome paindliku ja mitmekesise transpordivõrgustiku, mis vastaks kõigi piirkondade elanike vajadustele. Kõike seda teeme koostöös teiste valdkondlike osapooltega (organisatsioonid, omavalitsused jne).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Elanike rahulolu valla avalike aladega (väljakud, turud, jalakäijate alad, pargid) viie palli skaalal[[2]](#footnote-2)
* “Ligipääsetavus” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
* Tolmuvabade vallale kuuluvate teede osakaal
* Harjumaa kergliiklusteede planeeringu elluviimise osakaal
* “Avatud, läbipaistev ja koostööaldis valitsemine” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
* Transpordivõrgustiku arendamine (fin.ee mõõdik „Liikuvus“)
* Liiklusmõju vähendamine (fin.ee mõõdik „Liikuvus/tulemuslikkus“)
 | 3,4280%Välja- selgitamisel632 | 4,54100%80%876 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 1.2. Vallavalitsuse poolt pakutavad kommunaalteenused on kättesaadavad ning põhinevad rohelisel ja säästlikul mõtteviisil. |

Valla eri piirkondade tasakaalustatud arengu tagamiseks ei piisa ainult teedest ja transpordist, vaid tuleb üleüldiselt kättesaadavaks muuta ka valla kommunaalteenused küttest vee ja kanalisatsioonini. Seejuures ei tohi need teenused loodust kahjustada, vaid pigem aitama kaasa selle puhtusele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Taaskasutatud reovee osakaal
* Vallavalitsuse ja selle allasutuste hoonete osakaal, kus kasutatakse taastuvat elektrienergiat
* Energiatõhusate (vähemalt C-klassi) munitsipaalhoonete osakaal[[3]](#footnote-3)
* Keskkonnahoidlike vallavalitsuse hangete osakaal
 | 0%Välja- selgitamisel35%0% | 30%70%70%100% |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 1.3. Jõelähtme vallas on hoitud looduskeskkond.  |

Inimtegevus jätab harva looduse puutumata. Jõelähtme vallavalitsuse siht on, et see mõju oleks pigem loodust toetav ning viiks võimaliku kahju miinimumini. Selleks kasutame valla loodusressursse jätkusuutlikult, hoiame neid võimalikult kaua ringluses ning tagame, et looduskeskkonnas elurikkus säiliks ja ökosüsteemid oleksid kaitstud ülemääraste keskkonnahäiringute ja inimtegevuse mõju eest.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud[[4]](#footnote-4)** | **2023** | **2035** |
| * Heas ja keskmises seisukorras olevate rohevõrgustike osakaal
* Elanike rahulolu valla rohealadega (haljasalad, pargid jne) viie palli skaalal
* Liigiti kogutud olme- ja pakendijäätmete osakaal
 | 49%3,976% | 60%4,590% |

## 2. Turvaline ja inimest hoidev vald

ehk peamised arendussuunad turvalisuse, sotsiaalkaitse ja tervishoiu valdkondades

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.1. Valla elanikud tunnevad end oma kogukonnas turvaliselt. |

Elanike seas 2022. aastal läbiviidud küsitluse tulemustest selgus, et Jõelähtme vald on täna üsna turvaline elukeskkond. Selle strateegilise eesmärgi abil tagame, et see nõnda ka püsiks, et kogukondadel oleks olemas vajalikud vahendid ja ressursid kriisiolukordadega toime tulemiseks ning et kogukondades elavad inimesed märkaksid ja hoiaksid üksteist. Seda teeb vallavalitsus koostöös teiste valdkondlike organisatsioonide ja omavalitsustega ning eriti olulist rolli mängivad elanikkonnakaitsekomisjon ja kriisikomisjon kriiside ületamiseks vajalike võrgustike koordineerimisel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * “Kriisideks valmisolek” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
* Vallavalitsuse poolt korraldatud kriisikoolituste arv aastas
* Joogivesi on kriisiolukordades kättesaadav igas asumis
 | 82Välja- selgitamisel | 82100% |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.2. Valla elanikud tunnevad end kogu vallas turvaliselt. |

Kui eelnev strateegiline eesmärk keskendus eelkõige elanikke ümbritsevatele kogukondadele, siis samuti on tagame, et Jõelähtme valla elanikud tunneksid ennast valla territooriumil viibides turvaliselt ning vallavalitsuse tugi ja läbimõeldud lahendused oleksid nende igapäevase turvalisuse garantii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Kannatanutega avariide arv aastas vallas (politsei ja statistikaameti andmetel)
* Kuritegude arv aastas vallas (politsei ja statistikaameti andmetel)
* “Veeohutus” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
* “Tuleohutus” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
 | 178265 | ≤10≤7088 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.3. Vallavalitsus pakub kvaliteetseid ja elanike vajadustele vastavaid sotsiaalteenuseid. |

Täna pakub Jõelähtme vallavalitsus juba suurt hulka avalikke teenuseid, ent tulevikus on neid veelgi rohkem ja nende kvaliteet tõuseb. Selle eesmärgiga paneme rõhku nii elanike vajadustele vastavate teenuste arendamisele kui ka nende kvaliteedi tõstmisele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * “Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
* Vallavalitsuse sotsiaalteenuseid pakkuvatel isikutel on vastava valdkonna haridustase ja/või kutse
 | 3Välja- selgitamisel | 7100% |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.4. Vallavalitsus tegeleb sotsiaalkaitses eelkõige ennetustööga läbi ühtse võrgustikutöö. |

Arengukava perioodi jooksul liigume senisest enam probleemide ennetamise suunas ning koordineerime võimalikult hästi erinevate valdkondlike osapoolte tegevust, vältimaks juhtumite paisumist kriisijuhtimiteks. Eesmärki saavutame läbi koostöö teiste valdkondlike osapooltega (nt organisatsioonide ja omavalitsustega).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Kõik vajalikud valdkondlikud osapooled on kaasatud võrgustikutöösse
* Võrgustiku hinnang võrgustiku tööle viie palli skaalal
* Võrgustiku regulaarsete kohtumiste arv aastas
 | 70%Väljaselgitamisel2 | 100%42-4 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.5. Laste ja perede heaolu on tagatud. |

Lisaks sotsiaalteenuste üldisele kvaliteedile ja kättesaadavusele ning ennetustööle paneme sel arengukava perioodil rohkem rõhku ja suuname tähelepanu laste ja perede heaolule. Lastekaitsesuunalised tegevused tuleb tuua fookusteemaks ning tegeleda selle valdkonna süsteemse edasiarendamisega.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Lastekaitse jaoks vajalike vallavalitsuse spetsialistide olemasolu määr (sõltuvalt laste arvust)
* Sekkumist vajavate juhtumite suhtarv elanike arvu kohta
* “Laste heaolu” koondhinnangu kasv minuomavalitsus.fin.ee mõõdikutes
 | 11184 | 3<806 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 2.6. Valla elanikud on terved ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on tagatud. |

Valla rahvaarvu kasvuga on eriti selle suuremates asulates kasvanud ka nõudlus suuremale hulgale tervishoiuteenustele. Tagame järjepidevalt parema tervishoiuteenuste kättesaadavuse – olgu see kas kohapealsete teenuseosutajate või muude lahenduste kaudu (nt koostöö teiste kohalike omavalitsustega, transpordivõimalused jne). Sarnaselt teiste valdkondade tegevustega võtame suuna ennetustegevuse poole, et tagada nii elanike füüsilise kui vaimse tervise kaitse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Valla elanike tervena elatud aastad
	1. Mehed
	2. Naised
* KOVi algatatud tervise edendamise tegevuste arv aastas säilib[[5]](#footnote-5)
* Valla perearstide arv tuhande elaniku kohta
 | 57,9[[6]](#footnote-6)60,930,4 | 60[[7]](#footnote-7)6330,5 |

## 3. Võimestav haridus ja noorsootöö

ehk peamised arendussuunad haridus- ja noortevaldkonnas

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 3.1. Jõelähtme noor (k.a õppija) on terve, ennastjuhtiv ning ettevõtlik. |

Hariduse ja noorsootöö eesmärkide seas on olulisel kohal terve, ennastjuhtiva ja ettevõtliku inimese kujundamine. Selle saavutamiseks on noore eneseteostus ning õpitee toetatud lähtuvalt tema huvidest ja vajadustest. Tema ees seisab lai valik erinevaid väljakutseid ja võimalusi, mis suunavad tema arengut ning eneseteostust kogu õpitee vältel. Selle tulemusel kujuneb tal laiahaardeline kokkupuude erinevate eluvaldkondadega ja tegevustega, tema õpihuvi ning panus kogukonda on suurem ja haridustee katkemine ebatõenäolisem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Aktiivsete noorte arv väljaspool õppetööd
	+ osalemine huvihariduses[[8]](#footnote-8)
	+ osalemine avatud noorsootöös
* Koolist väljalangemine 7.-9. klassis[[9]](#footnote-9)
* Kesk- ja kutsekeskhariduseni jõudjate osakaal
 | 115044%0%86% |  130050%0%90% |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 3.2. Jõelähtme haridus- ja noorteasutused on uuendusmeelsed ja kogukondlikud, teevad omavahel tihedat koostööd ning pakuvad haridust mitmekülgselt.  |

Noore (k.a õppija) õpitee kujuneb teda ümbritsevas sotsiaalses ning füüsilises keskkonnas. Selleks, et kujuneks haritud, terve ja õnnelik inimene, on oluline, et teda ümbritsev keskkond oleks ühest küljest võimalikult arendav, kuid toetaks ka vaba aja veetmist, kogukondade tekkimist ja püsimist ning murede varajast märkamist ja vajadusel abi andmist. Selleks on vallas õppijasõbralikud ruumid, õpitegevust ja vaba aja veetmist toetav väliskeskkond ning sidus koostöö haridus- ja noortevaldkonna asutuste, pere ning kogukonna vahel. Vallavalitsus teeb valdkonna arendamiseks tihedat koostööd ka teiste valdkondlike organisatsioonide ja omavalitsustega.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * 4. ja 8. klassi õpilaste rahulolu kooliga ja õppetööga viie palli skaalal[[10]](#footnote-10)
* Õpilaste osakaal, kes on liikumistegevustega pigem rahul või täiesti rahul (8. klass)[[11]](#footnote-11)
* Õpetajate osakaal kes leiavad, et erivajadusega laste toetamisel tehakse head koostööd
* Noorsootööd pakkuvate asutuste kättesaadavus ja varustatus nelja palli skaalal[[12]](#footnote-12)
 | 3,834%71%2,7 | 445%80%3,5 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 3.3. Jõelähtme vallas on atraktiivsed ja toetavad töötingimused haridus- ja noortevaldkonna töötajatele.  |

Jõelähtme valla haridus- ja noortevaldkonnas on olemas kvalifitseeritud personal ning tugimeetmed töötajate arengu, toimetuleku ja tervise toetamiseks. Töötajate kõrge professionaalne tase ja hästi korraldatud koostöö võimaldavad pakkuda kvaliteetset ning kaasaegset haridust ja noorsootööd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Õpetajate rahulolu tööga[[13]](#footnote-13)
* Noorsootöötajate tööga rahulolu 5 palli skaalal[[14]](#footnote-14)
* Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal põhikoolis
* Kvalifikatsiooninõuetele vastavate tugitöötajate osakaal
 | 85%Väljatöötamisel71%95% | 87%4,585%100% |

## 4. Looduslähedane ettevõtlus ja turism

ehk peamised arendussuunad ettevõtluse, turismi ja väikesadamate valdkonnas

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 4.1. Ettevõtlus (sh turism) Jõelähtme vallas toetab elukeskkonda ning toetub kogukondade ettevõtlikkusele.  |

Jõelähtme vallavalitsus on seadnud prioriteediks kujundada vallast looduslähedane elukeskkond, tehes koostööd nii Harjumaa kui üle-eestiliste organisatsioonide ja teiste omavalitsustega. Otsused ja arengud ettevõtluse valdkonnas aitavad seda saavutada ning soodustavad ettevõtlust, mis loob Jõelähtme valla elanikele väärtust, uusi võimalusi, tooteid ja teenuseid kohaliku ettevõtluse ja elu edendamiseks. Selle eelduseks on igas vanuses elanike ettevõtlikkuse toetamine ja kasvatamine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Osakaal valla külastajate päevastest teekondadest, mille sihtkoht on Jõelähtme vald[[15]](#footnote-15)
* Jõelähtme vallas registreeritud ettevõtete töötajate arv[[16]](#footnote-16)
 | 34%3204 | 44%4000 |

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 4.2. Jõelähtme vald on pärand- ja loodusturismi sihtkoht, mis pakub külastajale elamusi ja loob kohalikele võimalusi. |

Vallas on palju loodust ja nii vaimset kui füüsilist pärandit, mis väärib ka teistele tutvustamist. Turism saab olla Jõelähtme inimestele oluliseks ettevõtluse ja elukeskkonna arengupotentsiaaliks, kuid selleks on vaja Jõelähtme vald turismisihtkohana terviklikult välja arendada, tuues välja selle eripära ning tagades külastatavuse ja kogukondade soovide kooskõla. Erilist tähelepanu pöörab vallavalitsus turismisihtkoha väljaarendamisel valla peamiste objektide (Rebala keskus-muuseum ja kaitseala, Kostivere karstiala, Jägala-Joa puhkeala, Linnamäe paisjärve ümbruse, Ruu maastikukaitseala, valla väikesadamate ja rannikupiirkonna) arendamisele. Selleks teeme koostööd nii maakondlike kui ka üle-eestiliste organisatsioonidega ning teiste omavalitsustega.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Jõelähtme vallas registreeritud turismiga tegelevate ettevõtete arv (majutus, toitlustus, kunst, meelelahutus, vaba aja veetmise võimaluste pakkujad)[[17]](#footnote-17)
* Vallas tegutsevate registreeritud turismiettevõtete (majutus, toitlustusteenuste pakkujad) keskmine lisandväärtus töötaja kohta[[18]](#footnote-18)
* Jõelähtme valla külastatavus turismihooajal (suveperioodil), teistest maakondadest pärit külastajate arv[[19]](#footnote-19)
 | 5723 540 52 170 | 7030 00070 000 |

## 5. Kogukonnakeskne kultuur ja sport

 ehk peamised arendussuunad kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonnas

|  |
| --- |
| STRATEEGILINE EESMÄRK 5.1. Jõelähtme valla kultuuri- ja sporditegevus kujundab elanike kuuluvustunnet ja arendab piirkonna rahvakultuuri.  |

Valla kultuuriasutuste ja -kollektiivide tegevus kujundab Jõelähtme vallas elanike ühtekuuluvustunnet. Iga elanik tunneb ennast Jõelähtme ja enda kogukonna inimesena ning teab, millised on Jõelähtme lugu, väärtused, pärand. Kultuuril ja spordil on oluline roll elanike heaolu loomisel, pakkudes tervise hoidmiseks liikumis- ja sportimisvõimalusi ning tuues inimesi kokku, et keegi end üksikuna ei tunneks. Valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevused võimaldavad valla elanikel neis osaleda ja neist oma kodukohas osa saada. Teeme selle kõige saavutamiseks koostööd nii piirkondlike kui ka üle-eestiliste organisatsioonide ja teiste omavalitsuste ning huvigruppidega.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mõõdikud** | **2023** | **2035** |
| * Elanike rahulolu vaba aja kultuurilise veetmise võimalustega[[20]](#footnote-20)
* Elanike rahulolu liikumis- ja sportimisvõimalustega[[21]](#footnote-21)
* Traditsioonilistesse valla kogukonna-

sündmustesse panustavate inimeste arv* Kultuuri/kogukonna/spordisündmustest osa saajate arv
 | 3,43,71509000 | 4,04,025011000 |



Jõelähtme valla arengukava üheks osaks on tegevuskava, mis määratleb järgnevaks viieks aastaks konkreetsed tegevused iga strateegilise sihi alla kuuluvate eesmärkide saavutamiseks.

**Vallajuhtimise valdkondade üleselt on aastatel 2023-2027 fookuses kolm arendussuunda.**

|  |
| --- |
| AVATUD VALITSEMINEAvatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Selleks arendab Jõelähtme Vallavalitsus **avatud valitsemise tegevuskava** alusel avaliku võimu tegevust puudutava teabe avalikustamist, dialoogi kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel, toetab kodanikuaktiivsust ja külaliikumist ning noorte osalust kogukonnaelus, tegutseb korruptsiooniennetusega ja arendab elanike internetikasutust. See seostub ka otseselt riikliku strateegia “Eesti 2035” sihiga kujundada uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne valitsemine, mis põhineks koostööl ja koosloomel era- ja vabasektoriga.Arengukavas on avatud valitsemisega seonduvad tegevused toodud välja eesmärkides 1.1.3, 3.1.1, 4.1.2 ja 5.1.1. |

|  |
| --- |
| KVALITEETSED AVALIKUD TEENUSEDVallavalitsuse avalikud teenused on mõeldud olema kooskõlas valla muutuva rahvastiku vajadustega, pannes rõhku probleemide **süsteemsele** tuvastamisele, seiramisele ja **ennetamisele**, spetsialistide **pädevusele** ja motiveeritusele ning **koostööle** erinevate valdkondlike osapooltega, olgu selleks valla kogukonnad, teised omavalitsused, riigiasutused, era- ja kolmas sektor ning võrgustikud neist kõigist. Erilist tähelepanu pälvib ka teenuste **digitaalne arendustöö**. See on otseselt seotud ka riikliku strateegia “Eesti 2035” sihiga kujundada uuendusmeelne valitsemine ning Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevussuunaga kujundada kvaliteetne elukeskkond ja teenused.Arengukavas on kvaliteetsete avalike teenustega seonduvad tegevused toodud välja eesmärkides 1.1.3, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1., 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.2, 4.2.2 ja 5.1.1. |

|  |
| --- |
| DIGITAALNE JA FÜÜSILINE LIGIPÄÄSETAVUSVallavalitsuse pakutavad teenused, valla avalik ruum (sh hooned) ning osalus valla kultuuri- ja igapäevaelus peavad olema ligipääsetavad kõigile valla elanikele. Seepärast koostab vallavalitsus **ligipääsetavuse tegevuskava**, arvestab teabeedastamises erinevate **sihtgruppide eripärade** ja **vajadustega**, **kohendab** ja **korrastab** avalikke **hooneid** ja **rajatisi** ning arendab vallavalitsuse digitaalseid keskkondi ja teenuseid võimalikult **universaalselt ligipääsetavaks**. Arengukavas on kvaliteetsete avalike teenustega seonduvad tegevused toodud välja eesmärkides 1.1.3, 2.3.1. ja 5.1.3. |



# Arengukava tegevuskava 2025-2035

|  |
| --- |
| 1. LOODUSLÄHEDANE ELUKESKKOND |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 1.1. Vald on meeldiv, ligipääsetav ning paindliku ja mitmekesise transpordivõrguga seotud terviklik elukeskkond.** |
| **Alaeesmärk 1.1.1.** Valla elanikele meeldib valla avalikus ruumis aega veeta. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Valla alevike avalike alade **haljastuskavade** koostamine. |  | x |  |  | x | x |  | Vallavalitsus |
| 2 | **Puhke- ja virgestusalade** ning muude looduses viibimise ja vaba aja veetmise võimaluste, sh sportimisvõimaluste ja kogukonnaaedade **loomine**, kasutades sealhulgas elanike omaalgatust.  | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös eraettevõtete ja MTÜ-dega |
| 3 | **Korterelamute ja nende õuealade renoveerimine, haljasalade loomine**, mh parkimisvõimaluste parendamine. | x | x | x | x | x | x | Korteriühistute lisarahastuse olemasolul | Korteriühistud  |
| 4 | **Loo Keskväljaku renoveerimiseks ideekonkursi** korraldamine vaba aja veetmise võimalustega keskväljaku loomiseks. | x |  |  |  |  |  | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 5 | **Valla avalikus ruumis** teabe jainfo edastamine, planeeritult **kommunikatsioonivahendite kasutamine** (infotahvlite, viitade, interaktiivsete teadetetahvlite jms paigutamine avalikku ruumi). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 6 | Avalikus ruumis asuva valla **ühisvara hoidmise edendamine** läbi teavitustöö (nt kasutajate koolitamine) ja seire (nt turvakaamerad). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 7 | **Avalikele veekogudele juurdepääsu tagamine** koos **puhkealade** rajamisega. |  | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 8 | Rannikule avalikult ligipääsetavate **paadi vettelaskmise võimaluste, slipikohtade, väikesadamate paadikohtade ning looduslike lautrikohtade planeerimine** ja rajamise soodustamine. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös erasektoriga |
| 9 | Valla omandis olevate **amortiseerunud hoonete korrastamine, lammutamine** või **müümine**. | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 10 | **Endiste tööstus- ja militaaralade**, sh **endiste karjääride** uutes funktsioonides **kasutuselevõtmine**. |  |  |  |  | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös erasektoriga |
| 11 | Talviti **uisuplatside** ja **suusaradade** loomine ja parendamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kolmanda sektoriga |
| **Alaeesmärk 1.1.2.** Planeeringutega on valla eri piirkondade arengus tagatud tasakaal. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Üldplaneeringu kehtestamine**, soosides valla eri piirkondade vahelist tasakaalustatud arengut. | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 2 | Vallas **tööstuslike ja elukeskkondlike huvide vahel tasakaalu tagamine** läbi planeeringute, sh elamu- ja tööstuspiirkondade vahele **puhveralade** tagamine. Vt ka alaeesmärki 4.1.2.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 3 | **Kiire interneti juurdepääsuvõrkude väljaarendamise soodustamine** üle terve valla, sh kasutades toetusmeetmeid. Kiire internetiühenduse iga majapidamiseni viimise soodustamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös võrguettevõtetega |
| **Alaeesmärk 1.1.3.** Vallavalitsuse (digitaalsed ja füüsilised) avalikud teenused on elanike vajadustele vastavalt kvaliteetsed ja ligipääsetavad ning otsustusprotsessid avatud. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Vallavalitsuse poolt osutatavate avalike teenuste kvaliteedi hindamine** erinevate näitajate alusel (nt juhtumite lahendamise arvu, kiiruse, tagasiside jne järgi)ning **arendusvajaduste kaardistamine. Regulaarse seire** ja vajadusel täiendavate uuringute läbiviimine, et tagada heaolu läbi aastate. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 2 | Avalikke teenuseid osutavate asutuste **kvaliteedijuhtimise** süsteemide rakendamine, spetsialistide **kvalifikatsiooni** ningvajalike **täiendkoolituste** tagamine.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 3 | **Avatud valitsemise tegevuskava** järgimine ja ajakohastamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 4 | Vallavalitsuse ja selle allasutuste osutatavate **avalike teenuste** (mh digitaalsete ja füüsiliste teenuste, IT, teabe- ja andmehaldus jm) **arendamine,** optimeerimine, võimalusel **digitaliseerimine** ning peamiste koostöölepete ajakohastamine. | x | x | x | x | x | x | Võimalusel toetusmeetmetest - IKT infoühiskonna valdkonna meetmed, avalike teenuste arendamise meetmed | Vallavalitsus |
| 5 | Valla ruumilise arengu jaoks **iseteeninduskeskkonna** loomine (planeeringud ja taotlused, valla teede kaardirakendus, koolivõrgu transport, rikked jne). **GIS süsteemide kasutuselevõtmine** teede, koolivõrgu transpordi, rikete jms kohta. | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 6 | Valla teenustele **ligipääsetavuse tegevuskava (digiteenused, füüsilised teenused)** koostamine ja ajakohastamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 7 | Vallavalitsusele kuuluvate avalike **hoonete** järkjärguline **ligipääsetavamaks muutmine**. | x | x | x | x | x | x | Valla majanduskulud ja toetus | Vallavalitsus |
| **Alaeesmärk 1.1.4.** Vallale kuuluvad teed on korras ning valla transpordivõrk vastab elanike vajadustele. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Vallavalitsuse poolt hallatavate **teede** ja **parklate rekonstrueerimine** ja **tolmuvabaks** muutmine. | x | x | x | x | x | x | Omaosalus ja võimalusel toetusmeetmetest | Vallavalitsus |
| 2 | **Välisvalgustuse arendamine** (targa või muu energiasäästliku tänavavalgustuse kasutuselevõtmine). | x | x | x | x | x | x | Omaosalus ja võimalusel toetusmeetmetest | Vallavalitsus |
| 3 | **Kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamine** (juurdeehitamine ning olemasolevate kergliiklusteede ühendamine ühtseks vallaüleseks võrgustikuks), sh Koogi-Võerdla, Ruu-Ihasalu ning Saviranna-Ülgase tee suunal. | x | x | x |  | x | x | Toetus ja omaosalus | Vallavalitsus |
| 4 | **Rattateede ja -parklate** (koos rataste kinnituskohtadega) **võrgustiku edasiarendamine.** |  | x | x | x | x | x | Toetus ja omaosalus | Vallavalitsus koostöös riigi ja naaberomavalitsustega |
| 5 | **Jalgratta laenutuspunktide võrgustiku arendamine** Jõelähtme ja ümberkaudsete omavalitsuste koostöös. Rattaringi projekti raames loodud olemasolevale Kostivere rattalaenutuspunktile lisaks täiendavate **rattalaenutuspunktide loomine** (nt Jägala-joa, Kaberneeme, Rebala keskus-muuseum jne). |  |  |  | x |  | x | Toetusmeetmetest (nt MATA toetus) ja omaosalus | Vallavalitsus koostöös naaberomavalitsustega  |
| 6 | **Nõudepõhise transpordi** vajaduste tuvastamine, analüüside teostamine ja edasiarendamine Põhja-Eesti transpordikeskuse eestvedamisel. |  | x | x | x | x | x |  | Põhja-Eesti ühistranspordikeskus koostöös vallavalitsusega |
| 7 | **Jagamismajanduse** ja **rendiautode** kasutamise võimaluste soodustamine valla eri piirkondades. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös eraettevõtetega |
| 8 | Koostöös Tallinna ja teiste naaberomavalitsustega **“pargi ja reisi” terminalide loomine**. |  | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Põhja-Eesti ühistranspordikeskus koostöös vallavalitsuse ja naaberomavalitsustega |
| 9 | Valla omanduses olevate **bussipaviljonide kaasajastamine**, sh valgustamine, laiendamine ja ligipääsetavamaks muutmine jne. |  | x | x | x | x |  | Toetus ja omaosalus | Vallavalitsus |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 1.2. Vallavalitsuse poolt pakutavad kommunaalteenused on kättesaadavad ning põhinevad rohelisel ja säästlikul mõtteviisil.** |
| **Alaeesmärk 1.2.1.** Vallavalitsusele kuuluvate hoonete energiakasutus on säästlik ja pärineb taastuvatest allikatest. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Valla soojusmajanduse arengukava** ülevaatamine ja kaasajastamine. |  | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus, võimalusel toetusmeetmete abil koos teiste omavalitsustega |
| 2 | Üldplaneeringus taastuvenergia tootmise võimaluste määratlemine.  | x | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus |
| 3 | **Taastuvenergialahenduste** kasutuselevõtmine nii lokaalselt, sh eriti ühiskondlike hoonete juures, kui ka kaugküttesüsteemides vallaüleselt. Valla eestvedamisel Jägala hüdroelektrijaama toimimise säilitamine valla majapidamistele roheenergia tootmiseks. | x | x | x | x | x | x | Teiste projektide raames | Vallavalitsus |
| 4 | **Valla avaliku kasutusega hoonete energiatõhusamaks muutmine,** sh kasutades erinevaid toetusmeetmeid. | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 5 | **Energiaühistute loomise soodustamine** (nt kogukondlike taastuvenergiaparkide rajamise toetamine jne).  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kogukondadega |
| **Alaeesmärk 1.2.2.** Puhas vesi jõuab vallas iga majapidamiseni ning seda kasutatakse säästlikult. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Valla **ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine**. | x |  | x |  | x | x |  | Vallavalitsus koostöös valla vee-ettevõtte ja erasektoriga, toetusmeetmete kasutamisel võimalusel koos teiste omavalitsustega |
| 2 | **Reovee kohtkäitlussüsteemide** kaardistamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös valla vee-ettevõtte ja erasektoriga |
| 3 | **Uute tiheasustusalade kavandamisel** seonduvate **veeteenuste pakkumise** (veevarustus, kanalisatsioon) **lahendamine eelkõige ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide abil**. Nende kavandamisel tuleks lähtuda prognoositavast veeteenuse hinnast ja selle tarbijate poolt katmise võimekusest. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös valla vee-ettevõtte ja erasektoriga |
| 4 | **Sademe- ja reovee käitlemine ja puhastamine** võimalikult tekkekoha lähedal, sh: * Suuremateuute arenduspiirkondade kavandamisel **tekkiva reovee ja sademevee teisese kasutuselevõtuks** vajaduspõhiselt tehniliste lahenduste kavandamine.
* **Sademevee taaskasutamise soosimine** kasutades erinevaid toetusmeetmeid.
 | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös valla vee-ettevõtte ja erasektoriga |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 1.3. Jõelähtme vallas on hoitud looduskeskkond.** |
| **Alaeesmärk 1.3.1.** Valla looduskeskkond on võimalikult puhas ja mitmekesine ning selle ökosüsteemid kaitstud ülemääraste keskkonnahäiringute mõju eest. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Vallale **kliima-, keskkonna- ja energiakava koostamine**, kehtestamine ja rakendamine, kasutades erinevaid toetusmeetmeid. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös maakonna KOVidega |
| 2 | **Kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade** **määratlemine** valla üldplaneeringus. | x | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus |
| 3 | Rannikualadele kaitseks vajalike **kaldakindlustuste** rajamise vajaduse kavandamine valla üldplaneeringus. | x | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus |
| 4 | Valla territooriumil asuvate **pärandniidualade kaardistamine** valla üldplaneeringutes**, nende kaitsmise ja taastamise soodustamine.** | x | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus koostöös Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseametiga |
| 5 | Vallas asuvate **rohevõrgustike sälitamine** ja nendes arendustegevuse läbiviimine valla üldplaneeringus sätestatut arvestades.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega |
| 6 | **Keskkonnasõbralike lahenduste** (nt rohekatuste, rohealade, kogukonnaaedade, päikesepaneelide jne) **kasutuselevõtu soosimine**. | x | x | x | x | x | x | Valla majanduskulud (omaosalus) ja toetusmeetmed | Vallavalitsus, võimalusel koostöös kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega |
| 7 | **Jääkreostuskollete ning ebaseaduslike jäätmete ladestuspaikade kaardistamine ja likvideerimine**, sh kasutades erinevaid toetusmeetmeid.  | x | x | x | x | x | x | Valla majanduskulud (omaosalus) | Vallavalitsus koostöös riigiettevõtetega |
| 8 | **Jäätmete ebaseadusliku käitlemise ennetamine** läbi valla elanike ja ettevõtete sellekohase teadlikkuse tõstmise (koolitused, avalikud teabeüritused, teabetahvlid jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös riigiettevõtetega |
| 9 | Valla elanike, kogukondade ja erinevate sihtgruppide (KÜd jm) **keskkonnateadlikkuse suurendamiseks teabepäevade, koolituste, infotundide ja kampaaniate** **korraldamine**. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös riigiettevõtetega |
| 10 | Vallaüleste **heakorrakampaaniate organiseerimine** ja toetamine.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kogukondadega |
| 11 | **Avalike vooluveekogude** seisukorra parendamiseks nendel esinevate **ummistuste likvideerimine ja kallaste võsastumise vältimiseks vajalike raietööde teostamine.** | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös Keskkonnaameti ja kolmanda sektoriga |
| 12 | **Linnamäe paisjärve** ja selle **hüdroelektrijaamas elektrienergia** tootmise terviklik säilitamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös riigiga  |
| 13 | **Ruu maastikukaitseala** loomise võimalikkuse õigusliku analüüsi läbiviimine. |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| **Alaeesmärk 1.3.2.** Valla loodusressursse kasutatakse jätkusuutlikult ning ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Valla **jäätmekava koostamine ja kehtestamine**, mis soosiks ringmajandust, jäätmete liigiti kogumist, kordus- ja taaskasutamise võimalusi ning tõhustaks jäätmete kogumisvõrgustiku väljaarendamist. | x | x |  |  |  | x |  | Vallavalitsus koostöös valdkondlike organisatsioonidega |
| 2 | **Taaskasutusorganisatsioonidega ajakohaste lepingute** olemasolu tagamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös taaskasutus-organisatsioonidega |
| 3 | **Ringmajandust** võimaldavate **toodete** ja **teenuste** eelistamine avalikes asutustes ning **ringkasutusega toodete kasutuselevõtmise** arendamine ja nende kogukondlike toimimismudelite soodustamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus, võimalusel koostöös teiste omavalitsustega ja koostöös kogukondadega |
| 4 | **Jagamismajandusega** seotud kogukondade sotsiaalse ettevõtluse ning loome- ja hobitegevuslike teenuste arendamine, nt soosides parandustöökodade loomist. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega |
| 5 | Kogukondlike **kogumismajade** loomine. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus, koostöös kogukondade, kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega |
| 6 | **Vallavalitsuse hangete** läbiviimisel ka **keskkonnahoiu põhimõtetest** lähtuvate hindmiskriteeriumite rakendamine. |  |  | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 7 | Aktiivne **osalemine Harjumaa ehitusmaavarade teemaplaneeringu** protsessis ning kaevandustegevuses lähtumine selle tulemustest**.** | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös riigi ja teiste omavalitsustega |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. TURVALINE JA INIMEST HOIDEV VALD |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.1. Valla elanikud tunnevad end oma kogukonnas turvaliselt.** |
| **Alaeesmärk 2.1.1.** Kogukonnad oskavad toime tulla kriisiolukordadega ja on nende jaoks sobivalt varustatud. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Valla **kriisiplaani** koostamine ja regulaarne ajakohastamine (sh kust saavad kogukonnad ohuolukorras vett, elektrit, kuhu varjuda jne). | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 2 | Valla territooriumil **evakuatsioonikohtade** kaardistamine ja markeerimine kaartidele või vastavatesse infosüsteemidesse, et kogukondadel oleks kriisiolukordades tagatud vajalik teave (sh nt kogukondade kaupa õppepäevade korraldamine, kus evakuatsioonikohad saavad kaardistatud). | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös kogukondade ja riigiga |
| 3 | **Ohutuskäitumisealane** koolitamine ja teavitamine külade, asulate ja kogukondade kaupa, et elanikud oskaksid erinevate kriisiolukordadega toime tulla (sh veeohutus, tuleohutus, varude kogumine jne). Eraldi **külavanematele** koolitamine kriisiolukordades ja nende järgselt kogukondade kohanemiseks.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kolmanda sektoriga, teiste omavalitsustega |
| 4 | **Kogukondadeülene kriisiolukordade ohutuskäitumise** info levitamine IT- ja sidevahendite abil (sh ettevalmistavalt erinevad infomaterjalid, kriisiolukorras päästeameti infosüsteemi kasutamine jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kogukondade ja riigiga |
| 5 | Külavanemate abil **uute elanike** integreerimine kogukondadesse ning nende teavitamine ohutuskäitumisest. Vt ka alaeesmärki 5.1.1. | x | x | x | x | x | x |  | Külavanemad ja MTÜ-d |
| 6 | **Varugeneraatorite** soetamine külade, asulate ja kogukondade juurde, et kriisiolukorras toime tulla (sh info nende vahendite asukoha kohta külas). | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös asumite ja korteriühistutega (kogukondadega) |
| 7 | **Salvkaevude ja/või avalike veevõtukohtade** kaardistamine ja olemasoleva andmestiku kaasajastamine tagamaks kogukondadele kriisiolukordades ligipääs joogiveele ja **tuletõrje jaoks veevõtukohad.** | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös külavanemate ja Päästeametiga |
| 8 | Iga küla ja asula juures **kriisiolukorras avaliku veevõtukoha** olemasolu tagamine (sh salvkaevude rajamine sinna, kus neid ei ole). | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös Päästeameti ja kogukondadega |
| 9 | **Sidevõimaluse** tagamine nt elupäästjate, võtmeisikute, kogukondadega kriisiolukorras (nt käsiraadiojaamade soetamine iga küla jaoks, VHF side võimaluse loomine). | x | x |  |  |  |  | Võimalusel kasutades toetusmeetmeid. | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| **Alaeesmärk 2.1.2.** Kogukonnad tunnevad end turvaliselt oma igapäevaelus. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Elupäästva abi ligipääsu** tagamiseks: * **erateede** ja **tõkkepuude** omanikega käitumisreeglite läbirääkimine ning kokkulepped tõkkepuude läbimiseks hädajuhtumite korral (nt kleebised tõkkepuudel, kontaktnumbrid jne);
* kohanimede **siltide** ja **suunaviitade** uuendamine (sh väiksemad asulad)
 | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös Transpordiameti ja asumitega |
| 2 | **Koostöö häirekeskusega** hädajuhtumitel õigete talude või kaugemal asuvate hoonete leidmisel. Vajadusel häirekeskuse kaartide ja infosüsteemide uuendamise ettepanekute koostamine. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös häirekeskusega |
| 3 | **Vabatahtlike** pääste- ja merepääste**komandode** ning valla **Elanikkonnakaitse Seltsi** tegevuse pidev **toetamine** ja **arendamine**. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös vabatahtlike päästjate ja Elanikkonnakaitse seltsiga |
| 4 | **Neeme päästedepoo arendamine.** | x | x | x | x | x | x |  | Neeme vabatahtlikud päästjad koostöös vallavalitsuse ja riigiga |
| 5 | **Naabrivalve** edendamine vallas ning naabrivalves osalevate kogukondade ja elanike arvu suurendamine läbi koolituste, teavitustöö ja koostöö külavanematega. | x | x | x | x | x | x |  | Elanikkonnakaitsekomisjon koostöös kolmanda sektoriga |
| 6 | **Naabritevaheliste heade suhete** loomiseks ja probleemide ennetamiseks kogukondade läbikäimise ja omavahelise suhtlemise edendamine (nt kogukonna ühistegevused, uute elanikega tutvumine jne).  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külavanematega |
| 7 | **Elektri varustuskindluse** suurendamine uute elamupiirkondade arendamisel juba planeeringu faasis. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös elektrifirmadega |
| 8 | Vallavalitsuse **järelevalve** teostamise võimekuse suurendamine (nt kaasaegse tehnoloogia soetamine, selle abil keskkonnarikkumiste tuvastamine ning ka nende töös piirangute ja privaatsusnõuete jälgimine jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 9 | Eluaseme kohandamise programmi jätkamine.  | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.2. Valla elanikud tunnevad end kogu vallas turvaliselt.** |
| **Alaeesmärk 2.2.1.** Vallas on turvaline liigelda. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Kiiruskaamera**(te) paigaldamise ettepanekute tegemine riigiasutustele Tallinna-Narva maantee jaoks. | x |  |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 2 | Liikluskiiruse aeglustamiseks vallale kuuluvatele tihedama liiklusega teedele rohkemate piirete, aeglustuskünniste ja teiste sobilike lahenduste **rajamine** ning riigiasutustele riigiteede osas samal teemal **ettepanekute** tegemine. Eraldi tähelepanu pööramine Loo aleviku liiklusolukorrale seal liikluskoormuse hajutamise ning uute liiklussuundade planeerimise kaudu. Vt lähemalt Loo aleviku arengukava strateegilist eesmärki 2. | x | x | x | x | x | x | Võimalusel toetusmeetmetest | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 3 | Tallinna-Narva maanteel turvalise liiklemise ja turvaliste ületuskohtade **rajamise** ettepanekute koostamine Transpordiametile. | x |  |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 4 | Vallale kuuluvatel teedel **pimedate väljasõitude** probleemide kaardistamine ja parandamine (nt peeglid, hoiatused järskudele väljasõitudele jne) ning riigiteede osas samal teema riigiasutustele **ettepanekute** tegemine. | x | x | x | x | x |  | Majanduskulud (omaosalus), võimalusel toetusmeetmest | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 5 | **Interaktiivsete/muutuvate** liikluskorraldusvahendite vajaduste kaardistamine ja paigaldamine valla teedele – näiteks kus oleks tarvis muutuvaid märke (nt loomad teel, jäisuse oht, muutuvad kiirusepiirangud jne). | x | x |  |  |  |  | Võimalusel toetusmeetmetest | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 6 | **Kergliiklusteede võrgustiku** edasiarendamine üle kogu valla. Vt ka alaeesmärki 1.1.4.  | x | x | x | x | x | x | Võimalusel toetusmeetmetest | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 7 | Bussipeatuste, ülekäiguradade ja kergliiklusteede **valgustamine** (nt nutikad lahendused; kommunikatsioonide puudumisel lokaalsed lahendused päikesepatareide või muu lahenduse abil). Vt ka alaeesmärki 1.1.4.  | x | x | x | x | x |  | Omaosalus | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| **Alaeesmärk 2.2.2.** Vallas on turvaline ja inimesi hoidev elukeskkond. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Turvakaamerate** vajaduse kaardistamine koostöös politseiga, nende rajamine ning toimekindluse (sh elektriga varustatus, side) tagamine (nt individuaalsed päikesepaneelid, individuaalsed SD-kaardid jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös riigiga |
| 2 | Veeohutuse tagamiseks vallas **mitteametlike supluskohtade** kaardistamine ning veeohutuse stendide ja vajalike abivahendite (nt päästerõngad) **paigaldamine** koostöös riigiametite ja maaomanikega. | x | x | x | x | x |  | Omaosalus | Vallavalitsus koostöös riigiametitega |
| 3 | Veeohutuse teadlikkuse tõstmise riskirühmades (nt kampaaniad seoses alkoholi ja veeohutusega). | x |  |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös MTÜ-de ja koolidega |
| 4 | Veeturvalisuse ja põhjavee kvaliteedi säilimise jaoks **isiklike reovee kohtkäitlemise rajatiste** kavandamise tingimuste määratlemine valla eeskirjas, valla elanike teadlikkuse tõstmine ja järelevalve teostamine. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 5 | **Tuleohutuse** tagamiseks riskirühmade hulgas tuleohutuse teemalise ennetustöö ja teadlikkuse tõstmise tegevuste korraldamine. | x |  |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös MTÜ-de ja koolidega |
| 6 | Vallavalitsuse ja valla allasutuste võimekuse tõstmine **igapäevase info- ja andmevahetuse ning küberturvalisuse** tagamiseks (sh olemasolevate infotehnoloogiliste lahenduste kaardistamine ning uute lahenduste kasutusele võtmine, kaitse ja topeltsüsteemid küberrünnakute, infokao vastu jms). Vt ka alaeesmärki 1.1.3.  | x | x | x | x | x |  | Omaosalus, võimalusel toetusmeetmetest või kesksete lahenduste kasutusele võtmise kaudu | Vallavalitsus, toetuse kasutamisel koostöös teiste omavalitsustega |
| 7 | Vallavalitsuses ja valla allasutustes kasutatavate **andmebaaside ja andmestike korrastamine, kaasajastamine ja ristkasutamine**, võttes kasutusele tänapäevaseid infotehnoloogilisi lahendusi. Vt ka alaeesmärki 1.1.3. | x | x | x | x | x |  | Omaosalus, võimalusel toetusmeetmetest või kesksete lahenduste kasutusele võtmise kaudu | Vallavalitsus, toetuse kasutamisel koostöös teiste omavalitsustega |
| 8 | Vallavalitsuse ja allasutuste töötajate **infotehnoloogilise** **teadlikkuse** tõstmine (sh andmekaitse, igapäevatöös IT kasutamisel jm teemadel). Vt ka alaeesmärki 1.1.3. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 9 | **Lemmikloomadega** seotud riskide maandamine, sh (aga mitte ainult):* valla loomapidamise **eeskirja** ajakohastamine tagamaks suuremas mahus lemmikloomade kiibistamist ja registrisse kandmist;
* lemmikloomade pidamisega seotud **teavitustöö** tegemine ja järelevalve teostamine;
* tihedam koostöö MTÜ-dega tagamaks koerte ja kasside ning loomapidamise eeskirja täitmist (sh kiibistamise, steriliseerimise kampaaniad, loomade varjupaiga teenuse pakkumise osas jm).
 | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kolmanda sektori, Politsei- ja Piirivalveameti ja külavanematega |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.3. Vallavalitsus pakub elanike vajadustele vastavaid kvaliteetseid sotsiaalteenuseid.** |
| **Alaeesmärk 2.3.1.** Erinevatele sihtgruppidele osutatavad sotsiaalteenused on süstematiseeritud ja vastavad nende vajadustele. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Eakatele** suunatud puuduolevate teenuste ja vajaduste kaardistamine. Puuduolevate avalike teenuste sisseostmise võimaluste kaardistamine (nt dementsuspatsientide päevahoid, eritransport jne).  | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus,päevakeskus |
| 2 | Eakate **teenusmaja[[22]](#footnote-22)** rajamine tiheasustusega piirkonda koos eluliselt vajalike teenuste, ühisruumide ja tugiisikutega. **Eakate ümberkolimise võimaldamine** individuaalsetest elamistingimustest toetatud elamistingimustesse. |  | x | x | x | x |  | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 3 | Eakate **päevakeskuse[[23]](#footnote-23) tegevuste** laiendamine, mis sisaldaks vanemaealistele suunatud kergemaid tervishoiu ning muid vajalikke teenuseid (nt Loo, Iru, Neeme jt). |  | x | x | x | x |  | Majanduskulud (omaosalus) | Päevakeskus |
| 4 | **Erivajadustega** inimestele suunatud puuduolevate teenuste ja vajaduste kaardistamine. |  | x | x |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 5 | Erivajadusega inimeste **kogukonnakeskuse[[24]](#footnote-24)** rajamine, milles võimaldatakse neile tegevusi, ligipääsu vajalikele tervishoiuteenustele, ühisruume, tugiisikuid jne. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 6 | Erivajadustega inimestele **toetatud töö** ja **tööampsude** pakkumine. |  | x | x | x | x | x |  | Päevakeskus koostöös ettevõtetega |
| 7 | **Sotsiaalmaja** rajamine valla territooriumile ja haldusalasse, pakkumaks sobivaid teenuseid sihtgrupile. |  |  |  |  |  | x |  | Vallavalitsus |
| 8 | **Sotsiaaltranspordi** edasiarendamine, ajakohasena hoidmine ja uute koostööpartnerite leidmine. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös naaberomavalitsuste ja teenusepakkujatega |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.4. Vallavalitsus tegeleb sotsiaalkaitses eelkõige ennetustööga läbi ühtse võrgustikutöö.** |
| **Alaeesmärk 2.4.1.** Ennetustegevused erinevate sihtgruppide suunas on välja töötatud ja võrgustikutöö toimib sujuvalt. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Võrgustikupõhise ennetustöö arendamine, selleks: 1. Probleemkohtade varajaseks märkamiseks põhjalik **ennetustegevuste** vajaduste kaardistus sihtgruppide kaupa (sh lapsed, noored, eakad, erivajadustega inimesed, muud riskirühmad).
2. Ennetustöö jaoks **vallaülese võrgustiku loomine** kaasates kõiki olulisi osapooli (eesmärk on, et sotsiaal-, haridus-, spordi- ja kultuurivaldkond, noorsootöö, tervishoid, politsei, päästeamet, kogukondade ja eakate esindajad teeksid omavahel koostööd ennetustegevuste elluviimisel).
3. **Laste- ja noortesuunalise võrgustikutöö** käivitamine (seostub ka alaeesmärgiga 3.2.1.), sh hariduse tugispetsialistide töö koordineerimine ja omavaheline võrgustikutöö vallaüleselt laste- ja noortesuunalise ennetustöö tegemiseks.
4. Spetsiaalne **töö külavanemate ja kogukondadega** tagamaks ennetustöö efektiivsust erinevates piirkondades ja erinevates riskirühmades (nt eakate vajaduste märkamise, alkoholismi, perevägivalla ja muude probleemkohtade osas).
5. Ennetustegevuste süsteemi jaoks **koostöömudeli** leidmine (näiteks teiste valdade või rahvusvahelisest praktikast).
 | x | x | x |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 2 | Ennetusalaste koolituste pakkumine **sihtgruppide** esindajatele ja seotud osapooltele (lapsevanemad, hooldajad, tugiisikud, sugulased jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus, päevakeskus |
| 3 | Laste ja noorte riskikäitumise (uimastite ja muude sõltuvusttekitavate ainete tarvitamine, koolikohustuse mittetäitmine jne) ennetamine koostöös haridusasutustega läbi **teavitustöö, koolituste** jne. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös haridusasutustega, Tervise Arengu Instituudiga |
| 4 | Sihtrühmade kõnetamiseks ennetustegevuste süsteemse **teavitustöö** ja kampaaniate läbiviimine koostöös võrgustikuga. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 5 | **Vabatahtlike** kaasamine sotsiaalvaldkonda erinevate rollide täitmiseks (tugiisikutena, kogukondadega koostöö tegemiseks, võrgustikutöös jne) sobiva metoodika alusel (sh vabatahtlike sobiv ettevalmistus, vabatahtlike võrgustiku koordineerimine lähivaldadega jne). | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 6 | **Eakate nõukogu loomine.** | x |  |  |  |  |  |  | Valla päevakeskus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.5. Laste ja perede heaolu on tagatud.** |
| **Alaeesmärk 2.5.1.** Laste ja perede heaolu tagamiseks on olemas vallas kõik vajalikud teenused ja tegevused. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Laste ja perede heaolu **olukorra kaardistamine** (sh millised on peamised probleemkohad täna vallas, milliseid tugimehhanisme või teenuseid oleks juurde vaja). |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 2 | Valla lastekaitsevõimekuse tõstmine läbi **täiendavate** lastekaitseteenuste lisandumise ja valdkonna **seiramise võimekuse** tõstmise. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 3 | Täiendava **lastekaitsespetsialisti koha** loomine vallavalitsusse vastavalt rahvaarvu kasvule. |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 4 | **Laste ja noortega** seotud võrgustikutöös juhtumikorraldajate kasutamine (sh töö mitteaktiivsete noortega). |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös teiste KOVidega |
| 5 | Koostöös riigiga **perepesade** loomine, mis pakuks lastele ja vanematele suunatud teenuseid ühtses asutuses. Valla poolt on vajalik sobivate ruumide võimaldamine. |  | x | x | x | x |  | Lisarahastuse olemasolul | Koostöös riigiga |
| 6 | Tervikliku **info koondamine** (võib olla ka digitaalne brošüür vms), mis suunaks lapsevanemaid erinevate valla pakutavate teenuste ja toeni. Vt ka alaeesmärki 1.1.3. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 7 | **Abivajavast lapsest** teavitamise võimaluste süsteemsem kommunikeerimine. Koostöö külavanemate ja kogukondadega abivajava lapse kohta võimalikult varajasest teavitamisest. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külavanematega |
| 8 | Lastevanematele, sh **erivajadusega laste vanematele** **vanemlust** toetavate toe, koolituste ja teenuste pakkumine suuremal määral.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 9 | Erivajadusega lastele edasiste võimaluste pakkumine **pärast 18-aastaseks** saamist. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös Sotsiaalkaitseametiga |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 2.6. Valla elanikud on terved ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on tagatud.** |
| **Alaeesmärk 2.6.1.** Vallas pakutavad tervishoiuteenused vastavad vajadustele ja on kvaliteetsed. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Perearstide** arvu suurendamine vallas vastavalt elanike arvule ja vajadusele teenuse järele. |  | x | x | x | x | x |  | Tervisekassa |
| 2 | Erinevate **vajaduspõhiste** **tervishoiuteenuste** kättesaadavuse parandamine (nt sisseostetud teenuste abil, koostöös teiste valdadega, transpordilahenduste või muu lahenduse abil). | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus, teised omavalitsused, teenuste pakkujad |
| 3 | **Nõustamisteenuste**, st psühholoogiline-, juriidiline-, leinanõustamine, sõltuvusnõustaminejt kättesaadavuse tagamine vastavalt vajadusele. Elanike **vaimse** tervise edendamise tegevuste korraldamine (sh loengud, seminarid, kampaaniad vaimse tervise teemadel). **Rahvatervise edendamise** tegevuste korraldamine (sh kampaaniad, üritused) ja teavitustöö. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös allasutustega |
| 4 | **Loo tervishoiuteenuste keskuse uuendamine** (sh tööruumide värskendus, puhkeruumid, eraldi vastuvõturuumid jne). | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös perearstidega |
| 5 | **Tervisenõukogu** loomine, kes seiraks elanike tervislikku olukorda ning tegeleks ennetustöö, rahvatervise, vaimse tervise olukorra edendamisega. * Tervisenõukogu roll oleks anda nõu vallavalitsusele ja teha ettepanekuid järgmise perioodi plaanide koostamisel.
 | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 6 | **Loole kaasaegse Tervisekeskuse rajamine,** milles on lisaks perearstiteenustele võimalused täiendavate ravi-, taastusravi ja profülaktilise ravi ning teiste tervishoiuteenuste osutamiseks. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös perearstidega |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. VÕIMESTAV HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 3.1. Jõelähtme noor (k.a õppija) on terve, ennastjuhtiv ning ettevõtlik.** |
| **Alaeesmärk 3.1.1.** Jõelähtme noor (k.a õppija) on eneseteadlik, ennastjuhtiv ja ettevõtlik.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Noorte omaalgatussüsteemi loomine**, sh noorte ideede ja ettepanekute kaardistamine ning elluviimise toetamine nt mentorluse kaudu, noortele projektikirjutamise koolituste pakkumine, noorteprojektide rahastuse süsteemi loomine ning vabatahtliku töö võimaluste süsteemi loomine. | x | x | x | x |  |  |  | Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond |
| 2 | Kohalikku identiteeti ja eripära väärtustava **noore kujundamine**. Vt ka alaeesmärke 5.1.2. ja 5.1.5. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös haridus-, kultuuriasutuste ja noortekeskustega. |
| 3 | **Rahvusvahelise noorsootöö arendamise jätkamine** ning selle süsteemsemaks muutmine, sh õpi- ja tööränne, koolitused, parimate praktikate jagamine, teavitamine koostöös haridusasutustega. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös koolide ja noortekeskustega |
| 4 | **Noorte tööhõivet toetavate tegevuste arendamine**, sh õpilasmaleva töörühmade arvu suurendamine koostöös ettevõtetega, töövõimalustega seotud teenuste osas teadlikkuse tõstmine, NEET noorte toetamine. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös noortekeskuste, ettevõtete ja MTÜ-dega (nt MTÜ Jõelähtme Noored)  |
| 5 | **Töövarjupäevade, kogukonnapraktika ja külalistundide võimaluste pakkumine** formaal- ja mitteformaalhariduses (sh põhikoolis) koostöös erinevate ettevõtete ja valla asutustega, kasutades selleks ka malevate korraldamise võrgustikku. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös koolidega |
| 6 | **Süvendatud õppe võimaluste pakkumine** valla õpilastele koostöös teaduskoolide, kõrgkoolide, kutseharidusasutuste jt partneritega ja selleks **koostööpartnerite leidmine**. Üldhariduses läbivalt majanduse, ettevõtluse, karjääriõppe põhjalikum ja praktilisem käsitlemine, sh õpilas- ja minifirmade programmi kaudu. | x | x | x | x | x |  |  | Koolid |
| 7 | **Valla noortele teemapäevade/konverentside korraldamine** noori huvitavatel teemadel (mida koolis ei käsitleta või käsitletakse vähesel määral), sh kaasates protsessi valla noori. | x | x | x | x | x |  |  | Noortevolikogu koostöös noortekeskuste, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ning koolidega |
| 8 | **Eesmärgistamise ja enesehindamise metoodika kasutuselevõtmine** haridusasutuse tasandil (nt juurutades õpipäeviku süsteemi, õpioskuste õpetamist jne) ja selle juurutamine. | x | x | x | x | x |  |  | Haridusasutused |
| 9 | **Õpilasesinduse ja noortevolikogu uue töömudeli loomine ja elluviimine** (huvikaitse prioritiseerimine, jätkusuutlikkuse tagamine) sh koostöös riiklike võrgustikega. Noortevolikogu ja õpilasesinduse tegevuses osalemise võimaluste tutvustamine õpilastele (sh põhikool). | x | x | x |  |  |  |  | Õpilasesindused ja noortevolikogu koostöös huvijuhtide ja noorsootöö- ja spordispetsialistiga |
| 10 | **Muukeelsete laste varajane toetamine ja keelekümbluse põhimõtete rakendamine**. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös koolide ja lasteaedadega |
| **Alaeesmärk 3.1.2.** Jõelähtme noor (k.a õppija) on terve ja toetatud.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Noorte ja õpilaste suunatud vaimse tervise tugiteenuste** kättesaadavuse ja kasulikkuse kaardistamine, analüüsimine ning vastavalt vajadusele tugisüsteemide arendamine. Vt ka alaeesmärki 2.6.1. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös haridusasutustega |
| 2 | **Tervisehariduse** (k.a vaimse tervise teemade) **arendamine**, sh tõstes haridus- ja noorsootöötajate valdkondlikku pädevust, õpilaste eneseanalüüsi oskust ja teadlikkust ning pakkudes neile selleks vajalikke tööriistu ja võimalusi. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus, haridusasutused ja noortekeskused |
| 3 | Haridusasutustes **sotsiaalsete oskuste õpetamine** läbi toetavate programmide (nt VEPA, kiusamisest vabaks). | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös haridusasutustega |
| 4 | **Tugimeeskonna töö mudeli** (sh koostöö) **väljatöötamine**, elluviimine ja arendamine haridusasutuste juures, et tagada õpilaste (varajase) toe vajaduse märkamist. **TUKI projektis**[[25]](#footnote-25) loodava koostöömudeli kasutuselevõtmine. Vt ka alaeesmärki 2.4.1. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös haridusasutustega |
| 5 | **Valla tugiteenuste keskuse** loomine eesmärgiga koordineerida ja osutada teenuseid (psühholoog, nõustaja jne) laiemalt kui ainult haridusasutusesiseselt. Vt ka alaeesmärki 2.4.1. |  | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus |
| 6 | Noortele laia valiku erinevate **liikumis- ja sportimisvõimaluste kaasajastamine ning populariseerimine.** Vt ka alaeesmärki 5.1.4.  | x | x | x | x | x |  |  | Haridusasutused koostöös vallavalitsusega |
| 7 | **Riskirühma ja erivajadusega noore varajase märkamise ning toetamise parendamine** noortevaldkonna töötajate, lastekaitse ning formaal- ja mitteformaalhariduse pakkujate omavahelises koostöös. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös koolide ja noortekeskustega |
| 8 | **Aktiivsete noorte** ja nende saavutuste **märkamine** ja **tunnustamine**. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus koostöös haridusasutuste ja noortekeskustega |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 3.2. Jõelähtme haridus- ja noorteasutused on uuendusmeelsed ja kogukondlikud, teevad omavahel tihedat koostööd ning pakuvad haridust mitmekülgselt.**  |
| **Alaeesmärk 3.2.1.** Jõelähtme haridus ja noorsootöö põhineb asutustevahelisel koostööl. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Sujuva ülemineku tagamine haridusastmete ja -asutuste vahel**, selleks olemasoleva süsteemi kaardistamine, koostöö ja infovahetuse parendamine.  | x | x | x | x | x |  |  | Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalsosakond koostöös haridusasutustega |
| 2 | **Noortega tegelevate spetsialistide ja noortevolikogu ühise võrgustiku arendamine**, sh regulaarsete kohtumiste korraldamine ning infovahetuse parendamine eesmärgiga tõhustada noorte murede varajast märkamist ja vajadusel abi osutamist. | x | x | x | x | x |  |  | Noorsootöö- ja spordispetsialist |
| 3 | **Lapsevanemate** harimine ja integreerimine haridusasutuste kogukonnaga (nt õpiringide korraldamine, veebikoolitused jne). | x | x | x | x | x |  |  | Haridusasutused |
| 4 | **Huvihariduse ja -tegevuste** võimaluste **mitmekesistamine,** sh näiteks* **spordikooli** loomine ja spordivaldkonna arendamine. Vt ka alaeesmärki 5.1.4.
* tehnoloogia ja LTT huviringide pakkumine (nt tehnoloogiakool), selleks kohalike ettevõtetega koostöö tegemine.
 | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus ja haridusasutused |
| **Alaeesmärk 3.2.2.** Jõelähtme haridus- ja noorteasutuste keskkond on arendav ning vastab tänapäevase õppe vajadustele, toetades tervislikke eluviise ning kogukondade tekkimist ja püsimist. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Rahvastikuprognoosi alusel valla **kooli- ja lasteaiakohtade vajaduse tuvastamine** ning selle alusel taristu uuendamine või täiendamine valla kõigis piirkondades. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus |
| 2 | **Konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse andmise jätkusuutlikkuse tagamine** kas Loo alevikus või uue piirkondliku gümnaasiumiga, sh personali kvalifikatsiooni tõstmine, valikainete mitmekesistamine, koostöö arendamine teadusasutustega. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus ja Loo Keskkool |
| 3 | **Kostivere kooli** laiendamiseks toetusprogrammide leidmine. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 4 | **Riigigümnaasiumi rajamine Loo alevikku**. |  |  |  |  | x | x | Toetus ja omaosalus | Vallavalitsus |
| 5 | **Loo Keskkooli** juurdeehitus, sh huvikoolile uute ruumide ehitamine (vallaülese haridus-, kultuuri- ja spordikompleksi loomine). | x |  | x | x | x |  | Omaosalus, varade müük | Vallavalitsus |
| 6 | **Loole lasteaia** ehitamine. | x |  |  |  |  |  | Omaosalus | Vallavalitsus |
| 7 | **Neeme Kooli** energiatõhusamaks muutmine. | x | x |  |  |  |  | Toetus ja omaosalus  | Vallavalitsus |
| 9 | **Neeme lasteaia** laiendamine, sh lasteaia esise renoveerimine ning parkla ja liikluslinnaku rajamine. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 10 | **Neeme noortekeskuse** ehitamiseks toetusprogrammide leidmine. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 11 | **Jägala külla lasteaia** ehitamine. |  |  |  |  |  | x | Arendaja kohustus | Arendaja |
| 12 | **Liivamäe külla** lasteaia ehitamine. |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 13 | Haridus- ning noorteasutuste **siseruumide arendamine** liikuma kutsuvateks. **Aktiivse koolitee ja liikuma kutsuva kooli** põhimõtete rakendamine valla koolides ning selle jaoks liikumist ning õuesõpet soodustavate tingimuste loomine.[[26]](#footnote-26) | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus ja haridusasutused |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 3.3. Jõelähtme vallas on atraktiivsed ja toetavad töötingimused haridus- ja noortevaldkonna töötajatele.**  |
| **Alaeesmärk 3.3.1.** Jõelähtme vallavalitsus pakub haridus- ja noorsootöötajatele arendavat ja konkurentsivõimelist töökeskkonda. |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Haridus- ja noortevaldkonna töötajate **motivatsioonisüsteemi täiustamine** ja **mentorluse süsteemi arendamine**, et tõsta haridus- ja noortevaldkonna töötajate töövõimet. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus ja haridusasutused |
| 2 | Haridus- ja noortevaldkonna **töötajate töötasu hoidmine konkurentsivõimelisena** võrreldes naabervaldadega, nt läbi haridusasutuste palgakorralduse põhimõtete uuendamise ning töökoormuse optimeerimise. | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus |
| 3 | Haridus- ja noortevaldkonna asutusteülese **koolitussüsteemi arendamine**,sh koolituselt saadud teadmiste/oskuste teadlikum rakendamine ja organisatsioonikultuuri arendamine. | x | x | x | x | x |  |  | Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond, haridusasutused |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. LOODUSLÄHEDANE ETTEVÕTLUS JA TURISM |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 4.1. Ettevõtlus (sh turism) Jõelähtme vallas toetab elukeskkonda ning toetub kogukondade ettevõtlikkusele.** |
| **Alaeesmärk 4.1.1**. Jõelähtme valla inimesed on ettevõtlikud ja panustavad omaalgatuslikult valla nutikasse arengusse.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Vallas tegutsevate **ettevõtjate** (sh turismiettevõtjate) **info kaardistamine**  ja **ajakohastamine**, ettevõtjatega suhtlemiseks, ettevõtjate infolisti loomine ja ajakohastamine, igakuised infokirjad. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 2 | **Valla ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste poolt pakutavate teenuste ja toodete ühele platvormile viimine**, selle info levitamine ning ettevõtjate ühisturunduse soodustamine.  |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös HEAKi, piirkondliku MARO[[27]](#footnote-27), ettevõtjatega |
| 3 | Vallas **ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste tegevuse soodustamine**, nõustamis-, mentorlus- ja koolitusvõimaluste info edastamine, nt ümarlaudade algatuse kaudu, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (edaspidi HEAKi), Töötukassa vm abil. Eraldi fookuse suunamine: * **alustavate ettevõtjate,**
* valla elanike poolt osutatavate **heaolu- ja isikuteenuste** laiema pakkumise,
* **turismiettevõtluse, sh kogukondade aktiivsuse** ning
* **kaasaegsete digi- ja tehnoloogialahenduste** loomise ja kasutuselevõtu soodustamisse.
 | x | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus, koostöös HEAKi ja Töötukassaga, MARO[[28]](#footnote-28) |
| 4 | Tehnoloogia ja teiste täppisteaduste erialade **huviringide**, **algatuste** ja **külalistundide korraldamine**, selleks kohalike ettevõtetega koostöö tegemine. Vt ka alaeesmärki 3.1.1. |  | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Koolid, noortekeskused, ettevõtted, organisatsioonid, teised omavalitsused |
| 5 | **Jõelähtme valla (sh Rebala piirkonna) terviklik kujundamine elu- , ettevõtlus- ja turismipiirkonnana**, mh Rebala piirkonnale regionaalse investeeringute programmi loomiseks ettepaneku esitamine koostöös HEAKiga.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös HEAKi, piirkondliku MARO, ettevõtjate ja küladega |
| 6 | **Piirkonnas mitmekesise majandustegevuse**, sh jahinduse, põllumajanduse ja loomakasvatuse **soodustamine.** |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega, HEAKiga |
| **Alaeesmärk 4.1.2**. Vallas tegutsevad ettevõtted toetavad ja panustavad kohalikku ellu ja keskkonda ning toovad valda innovaatilisi ja uudseid võimalusi.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Valla ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste ümarlaua traditsiooni jätkamine** ja formaadi edasiarendamine ettevõtjate initsiatiivil.  | x | x | x | x | x |  |  | Vallavalitsus algatab koostöös ettevõtjatega, teiste organisatsioonidega,KOVidega, tulevikus ettevõtjate initsiatiivil |
| 2 | **Valla ettevõtjatele ootuste sõnastamine** koos valla elanikega ning soovitud ettevõtlussektorite defineerimine valla üldplaneeringus. Vt ka alaeesmärke 1.3.1. ja 1.3.2. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega |
| 3 | Valla territooriumil olemasolevate ja planeerimisel olevate **ettevõtluspiirkondade määratlemine** ning nende terviklik planeerimine kooskõlas elukeskkonnaga.  | x | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjate ja elanikega |
| 4 | Valla piires olevate **vabade maatükkide muutmine potentsiaalseteks ettevõtlusaladeks** (eelistatud sektoritele), selleks riigi omandis maade osas võimaluste leidmine, eraomandis kasutamata maade osas vallapoolse nägemuse pakkumine.  |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 5 | **Vallas asuvate kaugtöö ja koosolekuruumide vajaduste kaardistamine ja ajakohastamine**, vajadusel kaugtööks atraktiivsete võimaluste loomine olemasolevatesse asutustesse (nt Kostivere mõisas, raamatukogudes), sellekohase info vahendamine elanikele ja ettevõtetele. | x | x | x |  | x |  |  | Vallavalitsus, valla allasutused |
| 6 | **Valla elanike haridusest ja kompetentsidest lähtuva ettevõtluse ja töökohtade arengu soodustamine**, selleks HEAK ja Töötukassaga koostöö edendamine töötajate profiilide väljaselgitamiseks ning vastava info vahendamine. | x | x | x | x | x | x |  | HEAK, Töötukassa koostöös Vallavalitsusega |
| 7 | **Vallas toimuvatele üritustele kohalike ettevõtete kaasamine** (sponsorluse, teenuste tutvustamise näol), et arendada koostööd piirkonna ettevõtete ja elanike vahel. | x | x | x | x | x | x |  | Sündmuste korraldajad |
| 8 | Analüüs ja võimaluste kaardistamine **roheenergia tootmisele**, **rohe- ja jätkusuutlikkule ettevõtlusele** orienteeritud ettevõtluse arendamiseks vallas. Vt ka alaeesmärke 1.2.1. ja 1.3.2. | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös HEAKiga jt organisatsioonidega |
| 9 | Valla elanike **ettevõtlikkuse ja ametlikult registreeritud tegevusena ettevõtlustegevuse soodustamiseks olukorra hindamine**, tegevuste kavandamine.  | x | x | x | x | x | x |  | HEAK, piirkondlik MARO, koostöös vallavalitsusega |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 4.2. Jõelähtme vald on pärand- ja loodusturismi sihtkoht, mis pakub külastajale elamusi ja loob kohalikele võimalusi.** |
| **Alaeesmärk 4.2.1.** Jõelähtme valla turismivõimalused ja selle teavitustöö loob külastajale tervikliku vaba aja veetmise kogemuse ja elamuse.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Eesti turunduses Jõelähtme valla ning rahvusvahelises turunduses Rebala piirkonna turismi võtmekohtadest ja piirkondadest lähtuva **turismikontseptsiooni loomine** koos brändistrateegia, teenusekontseptsiooni ning kasutajakogemuse seire võimaluste arendamisega.  | x | x | x |  |  |  | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös HEAKi, MARO, EASi, külade ja kogukondade ning ettevõtjatega |
| 2 | Turismikontseptsioonist ning valla vaimsest ja füüsilisest pärandist (sh rahvakultuurist) lähtuvalt **Jõelähtme valla kuvandi ja kommunikatsiooni uuendamine, arendamine**. Vt ka alaeesmärki 5.1.2. | x | x | x | x | x |  | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös HEAKi, MARO, EASi, ettevõtjatega  |
| 3 | Jõelähtme valla (Rebala piirkonna) **vaatamisväärsuste külastuskogemuse terviklik arendamine,** selleks puuduolevate teenuste (majutuse-, toitlustusvõimalused, muud olulisemad teenused, lisateenused nt parkimine jm) kaardistamine ja arendamine (sh Jägala joale silla ehitus, Neeme külas vaatetorni ehitus jms) koostöös kogukondade, maaomanike ja ettevõtjatega.  | x | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös külade, kogukondade, ettevõtjatega, koostöös HEAKI, MARO, EASiga |
| 4 | Vallas asuvate **külastuskohtade** ja **turismiobjektide** (sh muuseumide) **edasiarendamiseks** võimaluste leidmine, eestvedajatele nõu ja info pakkumine.  | x | x | x | x |  | x |  | Vallavalitsus koostöös külastuskohtade haldajatega, HEAKi, piirkondliku MAROga, EASiga |
| 5 | Valla territooriumil asuvate **vaatamisväärsuste ja loodusobjektide korrastamise ja hoolduse korraldamine** (nii valla omanduses objektide hoolduse korraldamine kui riigi omandis objektide osas koostöövõimaluste leidmine), sh võimalusel osa objektide partneritele korrastamiseks või hooldamiseks andmine. | x | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös riigiasutuste, ettevõtjate ja kogukondadega |
| 6 | Valla rannikukülade ettevõtluse arendamiseks **sadamate ja lähedalasuvate turismiettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, ja arendamine**, et ühiselt rannikuala turismiteenuseid arendada. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külade, sadamate ja ettevõtjatega, HEAKiga |
| 7 | **Külastusmängulaadsete võimaluste** loomine kogukondade ergutamiseks ja valla üleselt külastatavuse suunamiseks (küladesse, taludesse, kogukondadesse, ettevõtetesse, looduskaunitesse paikadesse jne, sh külastajatele paindlike marsruutide loomisega). | x | x |  | x |  | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Külad koostöös kultuuriasutustega |
| **Alaeesmärk 4.2.2.** Jõelähtme valla loodus- ja pärandväärtused pakuvad kvaliteetseid turismiteenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi nii külastajale kui kogukonnale.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Koostöö valla** atesteeritud **giidide** ning **turismiettevõtjate**, **kultuuriasutuste** ja **MTÜde** vahel, et giididega ühiselt teenuseid ja tegevusi arendada.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös giidide, kultuuriasutuste ja MTÜ-dega, HEAKi, Tallinna TIKiga |
| 2 | Vallas giidide järelkasvu loomiseks **giidi kutse omandamise ja täiendamise toetamine**.  |  | x | x | x | x | x |  | Koolitajad koostöös HEAK-i ja valla atesteeritud giididega |
| 3 | Koolides **giidide väljaõppega seotud õppesuundade, õppeainete ja töövihikute arendamine** – nt kodulugu vmt, selle valla giididega koos arendamine.  |  | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Koolid, valla atesteeritud giidid |
| 4 | **Kalandus- ja merendustraditsioonide hoidmine** ja edendamine ajaloolistes kalurikülades. Saarte ümbruses **paadi- ja kalaturismi arendamine**, selleks esmalt keskkonnamõjude analüüsimine. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega, riigi, sadamatega |
| 5 | **Väikesadamate arvu suurendamise** soodustamine üldplaneeringuga. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjate ja sadamatega |
| 6 | **Väikesadamates** pakutavate **teenuste** edasiarendamise soodustamine. **Randadesse** erinevate teenuste ja võimaluste (meelelahutustegevused, toitlustus, üritused jne) arendamine ettevõtjate jt osapoolte koostöös.  |  | x | x | x | x | x |  | Sadamad koostöös ettevõtjatega |
| 7 | **Jägala joa puhkeala** väljaarendamine turismisihtkohaks (esmajärgus infopunkti, teenuste ja esmavajaliku taristu loomine, edaspidi ala laiem katmine atraktsioonide ja teenustega). | x | x | x | x | x | x | Toetus ja omaosalus  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega, HEAKi, piirkondliku MARO jt osapooltega |
| 8 | **Rebala keskus-muuseumi kompleksi** terviklik väljaarendamine tänapäevaseks ja paikkonnale omaseks turismisihtkohaks.  | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega ja kohalike organisatsioonidega |
| 9 | **Linnamäe**, Linnamäe paisjärve ja seda ümbritseva **ala arendamine puhkemajanduspiirkonnana**. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjatega |
| 10 | **Kostivere karstiala** korrastamine ja arendamine. |  | x | x | x | x | x |  | RMK |
| 11 | Kaberneemes **konverentsiturismi** arendamine.  |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös ettevõtjate, kogukonna ja RMK-ga |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. KOGUKONNAKESKNE KULTUUR JA SPORT |
| **STRATEEGILINE EESMÄRK 5.1. Jõelähtme valla kultuuri- ja sporditegevus kujundab elanike kuuluvustunnet ja arendab piirkonna rahvakultuuri.**  |
| **Alaeesmärk 5.1.1.** Jõelähtme valla elanikel on võimalik oma kodupiirkonnas osa saada huvipakkuvatest kultuuri- ja sporditegevustest.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Kultuurikollektiivide ja spordiorganisatsioonide** poolt algatatud traditsioonide jätkamise ning **uute algatuste soosimine**. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kultuuriasutustega |
| 2 | **Külakogukondade, seltside ja MTÜde võimekuse tõstmine**, kirjutamaks piirkonna tegevuste ja vajaliku taristu arendamiseks projektitaotlusi, ning selleks pakutavate koolituste ja nõustamisvõimaluste info vahendamine.  | x | x | x | x | x | x |  | Külaseltsid |
| 3 | Uute huvipakkuvate vaba aja (sh kultuuri- ja spordi)tegevuste algatamiseks **ideetalgute korraldamine ning ideede nimekirja ühisele platvormile kogumine**, et teha vallaüleselt nähtavaks elanike huvid ja soovid ning valla poolt informatsioon, kuidas saaks seda ellu viia.  |  | x |  | x |  | x |  | Külaseltsid |
| 4 | Elanikele kultuurielamuste lähemale toomiseks **suuremate esinejate, teatrietenduste ja kontsertide huvi väljaselgitamine kogukonnas**, kontserdikorralduse arendamine ja huvipakkuvate ürituste korraldamine.  |  | x |  | x |  | x |  | Kultuuriasutused |
| 5 | **Raamatukogude teenuste arendamine ja mitmekesistamine**, et raamatukogud toimiksid kogukonnakeskustena, ning kohalikele elanikele sobiva laenutussüsteemi arendamine. |  | x | x | x | x | x |  | Raamatukogud |
| **Alaeesmärk 5.1.2.** Valla kultuuriasutused ja -kollektiivid arendavad ja tutvustavad valla rahvakultuuri ja identiteeti.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Jõelähtme rahvakultuuri vaimse ja füüsilise pärandi kirjapanemine** ja sõnastamine ühtses väljaandes, mille põhjal Jõelähtme valla kuvandit ja eripära arendada ning rahvakultuuri tutvustada. Vt ka alaeesmärki 4.2.2. |  | x |  |  |  |  | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös kultuuriasutustega |
| 2 | Jõelähtme **pärandi (kommete, rahvarõivamustrite jne) kasutamine** ja tutvustamise jätkamine kultuuriasutustes, huvitegevuses, koolides (ühtse kuvandi alusel).  | x | x | x | x | x | x |  | Kultuuriasutused, haridusasutused |
| 3 | Valla **rahvakultuurikollektiivide toetamise jätkamine**, nende arenguks jooksvate võimaluste leidmine.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 4 | Kultuuri- ja spordivaldkonna **tänu- ja lõpusündmuste traditsiooni** jätkamine. |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus ja kultuuriasutused |
| 5 | Kultuuriasutuste eestvedamisel erinevate **kultuurikollektiivide koostöö** ja **ühissündmuste soosimine**.  | x | x | x | x | x | x |  | Kultuuriasutused |
| **Alaeesmärk 5.1.3.** Jõelähtme valla suuremates keskustes on avatud ning sobivad võimalused mitmekesiste tegevuste harrastamiseks.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Loo alevikus sisetingimustes sportimisvõimaluste laiendamine läbi vallaülese **haridus-, kultuuri- ja spordikompleksi** ehitamise. Vt ka alaeesmärki 3.2.1. |  | x |  |  |  |  | Lisarahastuse olemasolul | Loo Kool, kogukond |
| 2 | Sisetingimustes sportimisvõimaluste loomiseks **Neeme külla Neeme spordimaja ehitamine** ja multifunktsionaalseks arendamine, et leevendada rahvamaja vabade ruumide puudust.  |  |  | x |  |  |  | Toetus ja muud vahendid | Vallavalitsus |
| 3 | **Kostivere mõisa** ja mõisa **pargi renoveerimine.** |  | x | x | x | x |  | Toetus ja omaosalus  | Vallavalitsus |
| 4 | Jõelähtme külas kultuuritegevuste arenguks **Jõelähtme rahvamaja rekonstrueerimine**.  | x | x | x | x |  |  | Omaosalus | Vallavalitsus |
| 5 | Suuremate kultuuriürituste jaoks **välilava(de) ehitamine** koos tervikliku kontseptsiooniga sellest, kuidas jätkusuutlikult selle kasutust hoida.  |  |  |  |  |  | x | Lisarahastuse olemasolul | Koostöös külaseltsidega |
| 6 | **Ligipääsetavuse tagamine** suurematele spordi- ja kultuurikeskustele, raamatukogudele ning ruumide ligipääsetavuse kohta info kättesaadavaks muutmine vallavalitsuse ja selle allasutuste digitaalsetes kanalites. Vt ka alaeesmärki 1.1.3. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 7 | Valla territooriumil olemasolevate **matkaradade korrastamine**,järjepideva hoolduse tagamine ning uute matkaradade rajamine koostöös RMKga. |  | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | RMK koostöös vallavalitsuse, külade ja kogukondadega |
| **Alaeesmärk 5.1.4.** Valla elanikud liiguvad, osalevad regulaarselt sporditegevustes ning kasutavad vabas õhus liikumise võimalusi.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | **Liikumisharrastuse ja spordivõimaluste tervikliku juhtimise süsteemi arendamine** (millised vastutused ja rollid vallavalitsusel, millised loodaval spordikoolil) ning eagrupipõhiste tegevusplaanide loomine ja rakendamine.  |  | x |  |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 2 | **Jõelähtme valla spordikooli** kui asutuse **rajamine**, mis mh kannaks vallas liikumisharrastuse ja spordi süsteemse edendamise vastutust. |  | x | x |  |  |  |  | Vallavalitsus |
| 3 | **Jõutreeningu** (nii sise- kui väli)**võimaluste** **arendamine suuremates keskustes**, mh nii, et need oleks erinevatele eagruppidele sobival ajal ja kohas kättesaadavad. | x | x | x | x | x | x | Lisarahastuse olemasolul | Vallavalitsus |
| 4 | **Individuaalspordialade** (nt kergejõustiku) harrastamiseks vajalike **võimaluste loomine** valda, et võimaldada noortel individuaalspordialasid harrastada.  |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 5 | Valla **spordimängude**, **väljakutsete**, **ürituste korraldamine koostöös kogukondadega** liikumisharjumuste arendamiseks.  | x | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös kultuuriasutustega |
| 6 | **Erinevate ea- ja huvigruppide** (nt pered, vanavanemad-lapselapsed jt) **ning erinevate piirkondade ühistegevuste soodustamine** (nt nagu Mõisamängude kontseptsioon), sarnaste spordialade ühistegevuste edendamine – nt jalgpallivõistkondade kohtumised jm.  | x | x | x | x | x | x | Võimalusel kasutada toetusmeetmeid | Vallavalitsus koostöös kultuuri, haridus- ja spordiasutuste ning MTÜdega. |
| 7 | Valla **noorsportlaste** jätkuv **toetamine** ja **tunnustamine**.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kultuuriasutustega |
| **Alaeesmärk 5.1.5.** Valla elanikud on teadlikud pakutavatest organiseeritud ja kogukondlikest vaba aja veetmise võimalustest ja on aktiivsed ise tegevuste algatamisel.  |
| **Nr** | **Tegevus** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30-35** | **Allikas** | **Elluviijad** |
| 1 | Sündmuste ja tegevuste kommunikatsiooniks **sihtgrupipõhiste kanalite edasiarendamine**, **kommunikatsiooniplaani loomine** ja teavituskanalite arendamine.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus |
| 2 | **Külades ja asulates vaba aja veetmise** võimaluste/tegevuste **info kaardistamine** ja kommunikeerimine, sh:* valda kolinud uutele elanikele valla **kogukonnaelus osalemise võimalustest ülevaatliku info jagamine**;
* **vallaülese sündmuste kalendri ja süsteemi loomine**, millega sündmuste korraldajad saaksid ise infot kalendrisse sisestada;
* **info levitamine, kus ja kuidas saavad kogukonnad oma spordi-, kultuuri- ja vaba aja tegevusi korraldada**, sh vabade aegade info jagamine, et tagada maksimaalne ruumide ja taristu kasulikkus kogukonnale;
* vallas pakutavate **spordialade tutvustamine** (nt Sport Kooli programm, koguperespordisündmused, näidistreeningud jne).
 | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külaseltsidega, sündmuste korraldajate ja allasutustega |
| 3 | **Matka- ja muude liikumisradade loomine ja korrastamine, terviseradade info koondamine** ja kommunikatsioonitegevuste planeerimine. Vt ka alaeesmärki 4.2.1. | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külade ja kogukondade, giidide, HEAKi jt riigiasutustega |
| 4 | **Kohalike MTÜde, ettevõtete ja elanike kaasamine** valla poolt korraldatud sündmuste ja tegevuste korraldamisse.  | x | x | x | x | x | x |  | Kultuuriasutused jt sündmuste korraldajad |
| 5 | **Küladevaheliste võistluste ja spordipäevade korraldamine**, mis tutvustaksid erinevaid spordi harrastamise võimalusi spordiorganisatsioonide ja külaseltsidega koostöös.  |  | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös külaseltsidega |
| 6 | Kogukondade, sündmuste ning kultuuri, spordi ja vaba aja tegevuste **eestvedajate innustamine**, **nõustamine** ja **tunnustamine** valla asutuste poolt nende tegevuse jätkamiseks.  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus, allasutused |
| 7 | Uute **vabatahtlike** ja **kogukonna eestvedajate** kujunemise **toetamine** (nt läbi kogemuslugude ja ürituste korraldusse kaasamise).  | x | x | x | x | x | x |  | Vallavalitsus koostöös kultuuriasutustega ja külaseltsidega |



1. Analüüsi ja prognoosi koostas Hannes Orgse (Cumulus Consulting). [↑](#footnote-ref-1)
2. Mõõdik pärineb Rahandusministeeriumi veebilehelt [Minuomavalitsus](https://minuomavalitsus.ee/kov/joelahtme-vald?year=2021&service=18). [↑](#footnote-ref-2)
3. Mõõdik pärineb Rahandusministeeriumi veebilehelt [Minuomavalitsus](https://minuomavalitsus.ee/kov/joelahtme-vald?year=2021&service=18). [↑](#footnote-ref-3)
4. Mõõdikud 1-3 pärinevad Rahandusministeeriumi veebilehelt [Minuomavalitsus](https://minuomavalitsus.ee/kov/joelahtme-vald?year=2021&service=18). [↑](#footnote-ref-4)
5. Mõõdik pärineb Rahandusministeeriumi veebilehelt [Minuomavalitsus](https://minuomavalitsus.ee/kov/joelahtme-vald?year=2021&service=16-1-2-5). [↑](#footnote-ref-5)
6. Tervise Arengu Instituudi maakondlike andmete kohaselt. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sihttase pärineb [Harju maakonna arengustrateegiast 2040+](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4280/2202/3028/Lisa%201_HMAS_2040.pdf). [↑](#footnote-ref-7)
8. Eesti Hariduse Infosüsteemi, valla haridusasutuste ja minuomavalitsus.fin.ee andmetel [↑](#footnote-ref-8)
9. Mõõdik 2 ja 3 pärinevad [Haridussilmast.](https://www.haridussilm.ee/ee/tulemuslikkus/pohihariduse-tulemuslikkus/kov)  [↑](#footnote-ref-9)
10. Mõõdik pärineb Rahandusministeeriumi veebilehelt [Minuomavalitsus](https://minuomavalitsus.ee/teenustase/teenustasemete-toolauad/omavalitsuse-detailne-toolaud). [↑](#footnote-ref-10)
11. Mõõdik 2 ja 3 pärinevad [Haridussilmast](https://www.haridussilm.ee/ee/tulemuslikkus/pohihariduse-tulemuslikkus/kov). [↑](#footnote-ref-11)
12. Hinnatakse noorsootöö kvaliteedihindamise protsessis Haridus-ja Noorteameti seatud metoodika põhjal. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mõõdik 1 ja 3 pärinevad [Haridussilmast](https://www.haridussilm.ee/ee/tulemuslikkus/pohihariduse-tulemuslikkus/kov). [↑](#footnote-ref-13)
14. Hinnatakse noorsootöö kvaliteedihindamise protsessis Haridus-ja Noorteameti seatud metoodika põhjal. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mõõdik pärineb [valla liikuvusuuringust](https://joelahtme.ee/documents/381171/4204831/J%C3%B5el%C3%A4htme%2Bvalla%2Bliikuvusuuring%2B22%2B09%2B22%2B_Teede%2BTehnokeskus.docx/94a848ad-cce0-4080-ad31-7bab430063ef). [↑](#footnote-ref-15)
16. Mõõdik pärineb Äriregistri andmetest, mis on esitatud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mõõdik pärineb Äriregistri andmetest, mis on esitatud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt. Loetletud ettevõtted on mõõdetud aastal registrisse jätkuvalt kantud ning esitanud käesoleva aasta majandusaasta aruande. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mõõdik pärineb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse andmetest. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mõõdik pärineb [valla liikuvusuuringust](https://joelahtme.ee/documents/381171/4204831/J%C3%B5el%C3%A4htme%2Bvalla%2Bliikuvusuuring%2B22%2B09%2B22%2B_Teede%2BTehnokeskus.docx/94a848ad-cce0-4080-ad31-7bab430063ef). [↑](#footnote-ref-19)
20. Mõõdik pärineb [Statistikaametist rahuloluküsitluse tulemustest](https://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11). [↑](#footnote-ref-20)
21. Mõõdik pärineb [Statistikaametist rahuloluküsitluse tulemustest](https://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11). [↑](#footnote-ref-21)
22. Teenusmajades saab elada koos vajaminevate teenustega. [↑](#footnote-ref-22)
23. Päevakeskuses saavad inimesed käia päevasel ajal, kus pakutakse vajaminevaid teenuseid. [↑](#footnote-ref-23)
24. Erivajadustega inimestele suunatud päevased ja vajadusel ka elamisega seotud teenused. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks. [↑](#footnote-ref-25)
26. Aktiivne koolitee tähendab, et õpilased liiguvad kooli ning sealt ära kas jalgsi, rattaga, rulaga, tõukerattaga või muul kehaliselt aktiivsel viisil ning selleks on turvalised ja soodsad tingimused. [↑](#footnote-ref-26)
27. MARO - maakonna regionaalne organisatsioon, mis tegeleb piirkonnaüleselt turismivaldkonna arenguga, toimetab HEAKi koosseisus. [↑](#footnote-ref-27)
28. MARO - maakonna regionaalne organisatsioon, mis tegeleb piirkonnaüleselt turismivaldkonna arenguga, toimetab HEAKi koosseisus. [↑](#footnote-ref-28)